## KATOP
회의명 |  | KATOP 실험자동화 관련 실적 및 기술 미팅
일시 |  | 2026.08.05 16:30 ~ 18:00 | 장소 | 대전기술연구원(webex) B05
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임,이정훈 책임
| KATOP | 통역,전시영고문,기술팀엔지니어
| 시노프로 | 이천신매니저,이승범매니저
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 남경공장 등록O, 한국 잠재업체로 등록됨 → KATOP 회사 소개자료 전달 |  | KATOP | 26/08/15
| • 슬러리 점도 범위 / 20,000mPa·s넘는 고점도 가능 여부 → 고점도 적용 가능 여부 확인 |  | KATOP | 26/08/15
| • 로딩양, 두께 적용 범위 요구 사양 → NDA확인 후 공유 예정 |  | 소재개발AX팀 | 26/08/15
| • 로딩양, 두께 적용 범위 요구 사양 → 로딩양 및 두께 정보 공유 |  | 소재개발AX팀 | 26/08/15
| • 주행속도 가변 조절 가능여부 → 주행중 설정 변경 불가능. 구체적인 사양있으면 검토해보겠음 |  | KATOP | 26/08/15
| • 주행속도 가변 조절 가능여부 → 주행중 사양 변경 필요 사양 정리 |  | 소재개발AX팀 | 26/08/15
| • 모노,바이,스택셀 파우치형의 자동화 컨셉 설계 예상 개발 기간 → 각 형태에 따른 사양 확정 |  | 소재개발AX팀 | 26/08/15
| • 제안서 비밀유지 방식 → NDA 유효기간 확인 |  | KATOP | 26/08/15
Agenda | 업체정보
내용 | • PUTAILAI 자회사/중국 광동지역에 실제 설비 확인 가능(조립 line중 일부 line만 있음)
• z스태킹 20대이상 납품완료(@LG, 21년~26, 남경)/Coater(@삼성, 한국 천안공장)
• 남경공장 등록O, 한국 잠재업체로 등록됨
| → KATOP 회사 소개자료 전달 |  | KATOP | 26/08/15
Agenda | 설비컨셉
내용 | • 자동화 process layout 소개
• 파우더 투입→코팅→건조→롤프레스→(코인셀펀칭)→코인셀조립→성능 테스트 순으로 진행
• 수동 blade 코팅 방식 / blade 자동 세척 가능 / 양면 코팅 가능 가능 / 열풍가열방식
Agenda | 설비사양
내용 | • 연속 공정 가능 여부
→ 현 설계사양은, 각 공정 전 잠시 중단하는 방식
Agenda | 건조
내용 | • 진공 건조 방식 가능 여부 (타발 전, 코팅 후)
| → 진공방식 하지 않음 (사유:건조시 증발 발생) |  | KATOP
Agenda | 슬러리
내용 | • 슬러리 점도 범위 / 20,000mPa·s넘는 고점도 가능 여부
| → 5~8000mPa·s / 고점도 적용시 세척, 믹서바 변경등 설계 수정이 필요 |  | KATOP
| → 고점도 적용 가능 여부 확인 |  | KATOP | 26/08/15
• 로딩양, 두께 적용 범위 요구 사양
| → NDA확인 후 공유 예정 |  | 소재개발AX팀 | 26/08/15
| → 로딩양 및 두께 정보 공유 |  | 소재개발AX팀 | 26/08/15
Agenda | 수율
내용 | • 수율 기준과 검토 이력
| → 기준 및 검토 이력없음. 타업체에서도 요구한적없음 |  | KATOP
Agenda | 품질
내용 | • CCD, VISION 적용 가능 여부
| → 적용 가능 / 적용 사례 많음 / 추가시 보완 가능 |  | KATOP
• 분진 및 이물 관리 방법 / R2R 주행시 블로우석션등 양산수준 대응 가능 여부
| → 검토한적없으며 분진관리 필요시 클린부스 제작 가능 / 블로우석션 대응 가능 |  | KATOP
Agenda | 설비사양
내용 | • 주행속도 가변 조절 가능여부
| → 주행중 설정 변경 불가능. 구체적인 사양있으면 검토해보겠음 |  | KATOP | 26/08/15
| → 주행중 사양 변경 필요 사양 정리 |  | 소재개발AX팀 | 26/08/15
• 현 설계외, 파우치셀 자동화 컨셉 설계 이력
| → 없음 개발 필요 |  | KATOP
Agenda | 개발기간
내용 | • 모노,바이,스택셀 파우치형의 자동화 컨셉 설계 예상 개발 기간
| → 사양 확정시, 1주일내에 대략적인 설계도 가능할것으로 예상 |  | KATOP
| → 각 형태에 따른 사양 확정 |  | 소재개발AX팀 | 26/08/15
Agenda | 전해액
내용 | • 전해액 주입 공정 적용 가능 여부(human개입없이)
| → 가능. 이미 KATOP사에서 개발해서 타업체에 제안한적 있음 |  | KATOP
Agenda | 시스템
내용 | • 자체적인 시스템or솔루션 개발 보유/필요 유무
| → 신규 개발 필요/PLC제어 선호/설비단위 지시 필요/API가 세부적으로 내려가야함 |  | 소재개발AX팀
Agenda | 개발비용
내용 | • 납기가능일/비용(남경 및 한국 2가지 관한 비용)
| → 중국표준6개월, 한국표준9개월예상 / 가격은 러프하게 확인 불가 |  | KATOP
Agenda | 시스템
내용 | • API의 시스템코드 OPEN가능 여부
| → 제어쪽 가능하나 CORE쪽은 불가능 |  | KATOP
Agenda | 업체정보
내용 | • KATOP 엔지니어 규모
| → 자동화 엔지니어 8-10명+@(협력사인원), KATOP자체 엔지니어 1000명 이상 |  | KATOP
Agenda | 기술지원
내용 | • 기술지원 방법, 한국에서 하면 어떤식으로 진행하는지
| → LG가 원하는 방식 따를 예정, 1년이상 임원이 상주할것임 |  | KATOP
Agenda | 비밀유지
내용 | • 제안서 비밀유지 방식
| → 원칙적으로 제안서는 타회사 공유하지않음. 필요시 방법에 대해 검토하겠음 |  | KATOP
| → NDA 유효기간 확인 |  | KATOP | 26/08/15
회의명 |  | KATOP 설비 설계안 검토/NDA 및 향후 RFI기반 상세 사양 협의/물성평가자동화 논의
일시 |  | 2026.08.18 15:00 ~ 17:00 | 장소 | 대전기술연구원(webex) 52116
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수,이정훈
| KATOP | 통역,영업담당,전시영고문,기술팀엔지니어
| 시노프로 | 김은수이사,이천신매니저,이승범매니저
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 소프트한 배관 형태 / 슬러리 공급 투입구랑 연결됨 → 배관과 설비간 정확한 연결방식 재확인 |  | KATOP | 26/08/25
| • 수작업 세척 설계 방식이며, 자동방식은 구현안되어있음. 검토해보겠음 → 클리닝 자동 세척 방식 검토 |  | KATOP | 26/08/25
| • 전극쪽에서 무게/두께/MP저항/접착력 Test 자동화 설계 가능 여부 → NDA체결시, 측정장비 브랜드 공유 |  | 소재개발AX팀 | 26/08/25
| • 접착력 테스트 방식 어떤방식으로 할지 검토요청 → 접착력 Test 구현방법 검토 하겠음 |  | KATOP | 26/08/25
| • 물성평가 자동화 최우선 검토 요청 → 최우선적 검토 하겠음 |  | KATOP | 26/08/25
| • 시노프로와 KATOP이랑 NDA, MOU체결 요청 → KATOP과 NDA/MOU 체결 |  | 시노프로 | 26/08/25
Agenda | 설비컨셉 소개
내용 | • 원재료 투입→무게 측정(자동계량장치)→PD믹싱탱커이동&믹싱→필터→버퍼탱크 (Workflow)
• 슬러리탱크(w/용량센서,흘러넘침방지)→드라이어→센서,계측,석션(필요시 탑재가능)
• 이후 리와인딩→배기구역 이송
• (코팅 공정 이후) 롤프레스→슬리팅→전극시트 형태로 금형으로 절단→스택 진행
• 버퍼탱크에서 배관으로 슬러리 공급기계로 공급됨 (펌프형태)
• 원재료 투입 탱크는 메인파우더/도전재/바인더 3종으로 구성되어있음
Agenda | 설비사양
내용 | • 버퍼탱크<>코터간 배관 연결 방식
• 소프트한 배관 형태 / 슬러리 공급 투입구랑 연결됨
| → 배관과 설비간 정확한 연결방식 재확인 |  | KATOP | 26/08/25
Agenda | 클리닝
• 수작업 세척 설계 방식이며, 자동방식은 구현안되어있음. 검토해보겠음
| → 클리닝 자동 세척 방식 검토 |  | KATOP | 26/08/25
Agenda | 슬러리
내용 | • 양면 코팅 가능 여부 (리와인딩 없이 동시 양면 코팅도 가능한지)
| → 양면 및 단면 모두 코팅 가능. 동시 양면 코팅은 권장하지않음 |  | KATOP
| → 해본적은 있으나 지탱부가 없어서 안정적이지 않았음 |  | KATOP
Agenda | 건조
내용 | • Oven 온도 범위, 제어존 관리 개수, 개별제어 유무(+풍량)
| → 150도 / 170도까지 가능 /3 제어존 개별제어(풍량도 개별제어 가능) |  | KATOP
Agenda | 코팅
내용 | • 아래 사양에 대해 1lot 기준, 코팅 가능 유무
• 집전체 150-200mm, 전극 40x60mm/60mm폭/1200~1500mm & 7~800mm길이
| → 가능 |  | KATOP
• 코팅 안정화 구간 (loss 구간)
| → 앞뒤 10mm 수준 / 정확한 수준은 기타 설비 사양 정보 필요 |  | KATOP
Agenda | 해석
내용 | • 코팅 CFD, OVEN에서의 열 유동해석 가능 유무
| → 가능하나, 모든 Case에서는 불가(효율화, 오랜 시간 소요 때문) |  | KATOP
• 해석 진행시, 납기기간 변동 유무
| → 납기에는 변화없음(설계확정 전 단계에서 해석하기 때문) |  | KATOP
Agenda | 설비사양
내용 | • 설비 생산량(제픔 사양)
| → 0.5PPM(셀 기준, 음/양극 각각 20층 이하), 셀 폭100mm,길이200-240mm기준 |  | KATOP
Agenda | 전극
내용 | • 슬리팅 후, 전극 Bending 현상 발생 유무
| → Bending 발생한적 없음(소형사이즈 동일) |  | KATOP
• 슬리팅 후, Tab부 Bending 현상 발생 유무
| → Tab 용접 후, 건조기능을 통해 해당 현상 방지 할 수 있음 |  | KATOP
| → Tab부 Bending 가능성 검토 |  | KATOP
Agenda | 분리막
내용 | • 분리막 투입 방식
| → 석션해서 한장씩 겹치는 방식 |  | KATOP
Agenda | 설비사양
내용 | • 샘플 적층, 보관등의 버퍼 공간 유무(magazine)
• (ex.스택 전 슬리팅된 전극 버퍼존, 스택 후 파우치 넣기 버퍼존 등)
| → 구현안되어있으나 구현가능 |  | KATOP
Agenda | 물성평가
내용 | • 전극쪽에서 무게/두께/MP저항/접착력 Test 자동화 설계 가능 여부
| → 가능, 측정 장비 브랜드 공유 요청 |  | KATOP
| → NDA체결시, 측정장비 브랜드 공유 |  | 소재개발AX팀 | 26/08/25
Agenda | 물성평가_접착력검증
내용 | • 접착력 테스트 방식 어떤방식으로 할지 검토요청
| → 접착력 Test 구현방법 검토 하겠음 |  | KATOP | 26/08/25
Agenda | 물성평가
내용 | • 물성평가 자동화 최우선 검토 요청
| → 최우선적 검토 하겠음 |  | KATOP | 26/08/25
Agenda | 협약문서 (NDA/MOU)
내용 | • NDA 중문 검토 요청
| → 검토중 |  | KATOP
• NDA 영문 검토 요청 & 수정,검토내용에 대한 법무팀 검토 완료 후 날인 진행 요청
• MOU 체결 검토 예정(필요에 따라서)
Agenda | 기술지원
내용 | • A/S관련 내용 검토 요청
| → A/S 규정 검토 |  | KATOP
Agenda | 협약문서 (NDA/MOU) w/ 시노프로
내용 | • 시노프로와 KATOP이랑 NDA, MOU체결 요청
| → KATOP과 NDA/MOU 체결 |  | 시노프로 | 26/08/25
회의명 |  | KATOP KATOP 물성평가 자동화 설비 설계 컨셉 Review
일시 |  | 2026.08.25 10:00 ~ 12:00 | 장소 | 대전기술연구원 5L109
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수,이정훈
| KATOP | 통역,기술팀엔지니어
| 시노프로 | 이천신매니저,소익수매니저
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 현재 설비의 펀칭 적용하여 타발 시 Burr 발생 여부 및 관리 방법 → Burr크기, 절단면 품질 및 검사 기준 제공 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/02
| • 타발 금형의 마모 관리 방법 및 기준(절단면 정밀도 영향 인자 가능성 있음) → 타발 Blade 교체 주기, 세척 및 클리닝 방식 검토하겠음 |  | KATOP | 26/09/02
| • 3D두께 측정을 위한 LG 희망 브랜드는 외부 통신 기능(공개 API)가 없어서 별도 소프트웨어 개발 필요 → API가 공개되어 있거나 외부 통신 가능한 대체 장비 찾아보겠음 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/02
| • 저항 측정을 위한 HIOKI 장비는, manual방식이기 때문에 공압식 또는 전기식 맞춤 제작 필요 → 로봇이 manual 제어하는 방식 검토 요청 (레버 방식) |  | KATOP | 26/09/02
| • 접착력 테스트를 위해, 단면 Tape가 부착된 전극을 플레이트 위에 안착 후 Tape를 제거하는 방식 제안 → 기존 LG의 SOP방식대로 구현 검토 요청 / 실제 전극 테스트 가능 여부 검토 |  | KATOP | 26/09/02
| • 접착력 테스트를 위해 전극 고정시, 4면 고정 혹은 아랫면에서 흡착 방식 가능 여부 → 접착력 테스트를 위한 전극 고정시 흡착 방식 가능 여부 검토 진행 |  | KATOP | 26/09/02
| • 전극 테이핑 과정에서, 플레이트 안착 순서 검토(안착 후 테이핑할지, 테이핑 후 안착할지) → 전극 테이핑 과정에서, 플레이느 안착 순서 처리 단계 검토 |  | KATOP | 26/09/02
| • 전극 테이핑 크기 문의 → 유효 면적은 25mm X 125mm며 해당 면적을 포함해서 어느정도 수준 필요한지 검토 |  | KATOP | 26/09/02
| • 정확한 레이아웃, 견적 및 납기 산출을 위해 RFI 요청 → RFI 제공 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/02
| • 중문 및 영문의 2가지 버전의 NDA 요청(비교 검토 하기 위함) → KATOP내부에서도 중문 및 영문 NDA가 다른 내용이 있어서 검토 후 공유하겠음 |  | KATOP | 26/09/02
Agenda | 설비컨셉
• 원재료 투입→전극 타발→전극 이물/외관/치수 검사→중량측정→저항측정→3D두께측정→접착력측정
• 전체 공정은 하나의 물류 노선을 공용으로 사용하는 방식
• 최초 타발 후, 필요한 물성평가 항목을 선택하여 진행 가능
• 타발 후, CCD검사 및 중량 측정 모듈을 거쳐 이후 물성 평가 공정으로 이송
Agenda | 설비사양
내용 | • 현재 설비의 펀칭 적용하여 타발 시 Burr 발생 여부 및 관리 방법
| → 양산 설비에도 해당 방식으로 타발 하고 있으며, 문제된 이력없음. Burr관리 기준 필요 |  | KATOP
| → Burr크기, 절단면 품질 및 검사 기준 제공 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/02
• 타발 방식 변경 가능 여부
| → 요구하는 타발 방향과 방식 지정시, 금형 변경 가능함. 아래에서 위로 타발하는 방식도 있음 |  | KATOP
• 타발에 사용되는 금형(칼날 부위) 관리와 클리닝 기능 설비 적용 가능 여부
| → 적용 가능. 필요시 별도의 클리닝 모듈 설치 가능 |  | KATOP
• 1대의 타발 설비에서, 양극,음극 및 크기가 다른 전극을 처리하기 위해 n종의 별도 장비 필요여부
| → 금형 또는 Type교환 방식으로 대응 가능 |  | KATOP
• 1대의 타발 설비에서, 다양한 크기의 전극을 병렬로 처리 가능한지
| → 가능 |  | KATOP
Agenda | 내구연한
내용 | • 타발 금형의 마모 관리 방법 및 기준(절단면 정밀도 영향 인자 가능성 있음)
| → 타발 Blade 교체 주기, 세척 및 클리닝 방식 검토하겠음 |  | KATOP | 26/09/02
Agenda | 클리닝
내용 | • 타발 금형 클리닝 방법 및 설비 반영 가능 여부
| → 별도 클리닝 장비 없으나, 검토 후 적용 가능 |  | KATOP
Agenda | 설비사양
내용 | • 투입 원재료 형태(roll or sheet) 및 크기
| → 300mm X 300mm 시트로 검토중이나 최종안은 아님 |  | 소재개발AX팀
• 무게 측정시, 전극 위치 편차 관리 방법
| → 로봇팔이 진공 흡착하여 전극 옮기고 정밀도가 0.01mm 수준이라 문제가 없을것 |  | KATOP
• 무게 측정 장비의 문 개폐 방식
| → 센서를 통해 문이 자동으로 개폐되며, 기존 장비에 추가 가능. 로봇이 움직이기 위한 공간은 충분 |  | KATOP
Agenda | 내구연한
내용 | • 장기간 사용시 로봇 위치 편차, 부품 마모 및 진공그리퍼 성능 저하등으로 인한 누적 오차 관리 방법
| → 로봇에 위치 지정 센서있어서, 부품이 마모되더라도 그리퍼 위치에 미치는 영향은 적을것 |  | KATOP
| → 두께 측정은 카메라가 측정 위치를 탐색하기 때문에 상관없음. 필요시 비전 추가 가능 |  | KATOP
• 로봇 정밀도 0.01mm의 유지 가능 기간
| → 확인 필요. 사용 기간중 유지관리 지원은 가능 |  | KATOP
Agenda | 설비사양
내용 | • 3D두께 측정을 위한 LG 희망 브랜드는 외부 통신 기능(공개 API)가 없어서 별도 소프트웨어 개발 필요
| → API가 공개되어 있거나 외부 통신 가능한 대체 장비 찾아보겠음 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/02
• 저항 측정을 위한 HIOKI 장비는, manual방식이기 때문에 공압식 또는 전기식 맞춤 제작 필요
| → 로봇이 manual 제어하는 방식 검토 요청 (레버 방식) |  | KATOP | 26/09/02
• 접착력 테스트를 위해, 단면 Tape가 부착된 전극을 플레이트 위에 안착 후 Tape를 제거하는 방식 제안
| → 기존 LG의 SOP방식대로 구현 검토 요청 / 실제 전극 테스트 가능 여부 검토 |  | KATOP | 26/09/02
• 접착력 테스트를 위해 전극 고정시, 4면 고정 혹은 아랫면에서 흡착 방식 가능 여부
| → 접착력 테스트를 위한 전극 고정시 흡착 방식 가능 여부 검토 진행 |  | KATOP | 26/09/02
• 전극 테이핑 과정에서, 플레이트 안착 순서 검토(안착 후 테이핑할지, 테이핑 후 안착할지)
| → 전극 테이핑 과정에서, 플레이트 안착 순서 처리 단계 검토 |  | KATOP | 26/09/02
• 전극 테이핑 크기 문의
| → 유효 면적은 25mm X 125mm며 해당 면적을 포함해서 어느정도 수준 필요한지 검토 |  | KATOP | 26/09/02
• 전극 테이핑 2줄 이상 병렬 부착 가능 여부
| → 가능할것으로 보이나, 구현 난이도 및 원가 상승이 높을것으로 예상됨 |  | KATOP
Agenda | 납기
내용 | • 턴키 공급 가능 여부 및 대략적인 레이아웃, 견적, 납기 가능일 산출 가능 여부
| → 턴키 공급 가능 / 레이아웃,견적 및 납기일은 대략적으로도 알 수 없으나 최소금액 4억1천 추정 |  | KATOP
Agenda | 설비사양
내용 | • 정확한 레이아웃, 견적 및 납기 산출을 위해 RFI 요청
| → RFI 제공 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/02
Agenda | 협약문서 (NDA)
내용 | • 중문 및 영문의 2가지 버전의 NDA 요청(비교 검토 하기 위함) → KATOP내부에서도 중문 및 영문 NDA가 다른 내용이 있어서 검토 후 공유하겠음
| → KATOP내부에서도 중문 및 영문 NDA가 다른 내용이 있어서 검토 후 공유하겠음 |  | KATOP | 26/09/02
회의명 |  | KATOP 자동화 설비 설계 컨셉 Review
일시 |  | 2026.09.22 09:30 ~ 12:10 | 장소 | 대전기술연구원 L03
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확, 장은수,이정훈
| KATOP | 전시영 이사, 현지 통역, 현지 엔지니어(webex)
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 최초 시트 투입시, 버퍼존 필요하며(매거진의 capa/처리량과 연관) 해당 공간 반영 필요 • 현재 KATOP도면에는 반영되어 있지 않으나, 매거진은 양/음극 1개씩 있으며 각 100 sheet 적재 가능 → LGES 필요 사양 공유 → KATOP측에서 요청 사항 기준으로 process flow 반영 요청 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/29
| • 제안서 / 발주 이전, 실제 전극으로 feasbility 검증 필요 / KATOP사에서 전극 찾을 수 있으나, 실제 결과 차이가 발생할 수 있으므로 LGES에서 전극 제공 희망 → 실제 전극으로 해당 검증 가능한지 확인해보겠음 / Burr등 관리 사양 확인 필요 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/29
| • 캐나다 및 중국 내 대학 Lab실에 타발기 공급 이력 있음 / 실물 사진 확인하여 공유 |  | KATOP | 26/09/29
| • 분리막도 타발기 적용 가능한지 검토 요청(분리막 핸들링 문제 우려됨) |  | KATOP | 26/09/29
| • 원재료(파우더) 투입시 초음파진동을 통해 파우더 투입 (교차 오염 관리 필요) → 디스펜서 부, 클리닝을 위해 교환 가능 형태도 있으며 추후 미팅시 공유하겠음 |  | KATOP | 26/09/29
| • 자동화 설비로 구성된 클리닝 설비의 상세 사양(처리량, 처리 후 폐기물등) 확인 필요 |  | KATOP | 26/09/29
| • 단면 코팅이며, 양면으로 코팅하여 실제로는 양면 코팅 형태/납품 이력 있음/ 셀까지 제작 이력 있음 → 디스펜서 부, 클리닝을 위해 교환 가능 형태도 있으며 추후 미팅시 공유하겠음 |  | KATOP | 26/09/29
| • 설비 유지보수(A/S)관련, 한국 내 시스템 구축 검토 요청 |  | KATOP | 26/09/29
| • 10월중, KATOP사 방문 일정 (1-day) 확인 요청 |  | KATOP | 26/09/29
Agenda | 기본 설비 컨셉
내용 | • 설비 면적은 3.5m X 2m 고려하였으며, 설비 앞단 workflow는 시트 투입 - 노칭 - CCD 순
• 로봇암은 4축으로 구성되며, 로봇암을 통한 물류 이동시 진공 흡착(4-6 point) 방식
• 유닛 상세 설계/사양 검토된 후, 레이아웃 검토 희망 → 유닛 사양에 따라 레이아웃 바뀔 수 있고, LGES 내부 공간이 제약적인 상황으로 공간 효율화 필요
| • 잠재 업체 등록 상세 사항 확인 필요 (올해 1월 진행된 건) |  | KATOP | 26/09/29
Agenda | 설비컨셉 (시트 투입 단계)
내용 | • 설비 면적은 3.5m X 2m 고려하였으며, 설비 앞단 workflow는 시트 투입 - 노칭 - CCD 순
• 로봇암(4축) 외, 별도 샘플 이동을 위한 벨트 라인 존재(~노칭 라인까지, 이후는 로봇팔로 이동)
• 무게 측정은 ~5sec 소요. 타 작업은 ~2min 소요됨. 해당 시간 고려했을때 로봇암이 효율적으로 판단됨
• 상단 고정 형태로 레일따라 움직이는 로봇암 형태는 추후 align 틀어짐등이 우려됨 → 0.01mm 오차 사양의 로봇암이며, 스택 공정(lab/양산 라인)에서 사용중 / 추가로 위치 센서 적용 가능 → 로봇암 위에도 센서가 있어서, 실시간 로봇암 위치를 확인하는 형태
• 로봇암 특정 제품 지정 가능하며, 현재 적용된 로봇암은 LGES에서 추후 센서 재설정등 가능함
| • 최초 시트 투입시, 버퍼존 필요하며(매거진의 capa/처리량과 연관) 해당 공간 반영 필요 • 현재 KATOP도면에는 반영되어 있지 않으나, 매거진은 양/음극 1개씩 있으며 각 100 sheet 적재 가능 → LGES 필요 사양 공유 → KATOP측에서 요청 사항 기준으로 process flow 반영 요청 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/29
• 현재 KATOP 설계 기준은 매거진당 sheet 수량이지만, 기준 변경 필요 → LGES에서 하루 3-10종 사용 예정(다품종 소량 생성) / 생산속도(ex.시간당 투입 가능 양)검토 필요 → 교차 오염 발생을 고려하여, 다수의 종이 동일 선상에 적층되지 않는 형태의 설계 필요
• 동일 종류의 시트가 적재되어있는 트레이는, 트레이 별 독립적인 QR코드 필요
Agenda | 설비 컨셉 (타발)
내용 | • 제안서 / 발주 이전, 실제 전극으로 feasbility 검증 필요 / KATOP사에서 전극 찾을 수 있으나, 실제 결과 차이가 발생할 수 있으므로 LGES에서 전극 제공 희망 → 실제 전극으로 해당 검증 가능한지 확인해보겠음 / Burr등 관리 사양 확인 필요 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/29
| • 캐나다 및 중국 내 대학 Lab실에 타발기 공급 이력 있음 / 실물 사진 확인하여 공유 |  | KATOP | 26/09/29
| • 분리막도 타발기 적용 가능한지 검토 요청(분리막 핸들링 문제 우려됨) |  | KATOP | 26/09/29
Agenda | 설비 컨셉 (슬러리 및 전극 라인)
내용 | • 슬러리 및 전극 라인의 실적은 없으며, 타사와 논의중인 단계(양/음극 모두 포함)
• 믹싱 type은 thinky 방식 / 온도제어 없음
• 타사 검토중인 슬러리 점도는 3,000~13,000이며 슬러리 용기의 용량은 100mL ~ 1L 수준(재사용)
• 고점도의 경우, 균일한 믹싱을 위해 슬러리 용기 내부 요철 형상 적용
• 믹싱 진행중, 추가 첨가제등 적용시 로봇암을 통해 가능 (이력 있음)
| • 완성된 슬러리는, 기울여서 흘러내리는 방식을 적용중 → 고점도의 경우, 용기 내부 잔존량 우려됨 / 다른 방식 검토 요청 |  | KATOP | 26/09/29
Agenda | 설비 컨셉 (슬러리 및 전극 부 클리닝)
내용 | • 원재료(파우더) 투입시 초음파진동을 통해 파우더 투입 (교차 오염 관리 필요) → 디스펜서 부, 클리닝을 위해 교환 가능 형태도 있으며 추후 미팅시 공유하겠음 |  | KATOP | 26/09/29
| • 자동화 설비로 구성된 클리닝 설비의 상세 사양(처리량, 처리 후 폐기물등) 확인 필요 |  | KATOP | 26/09/29
• 클리닝시, NMP/초음파/워터젯/열풍건조등의 과정으로 진행
Agenda | 설비 컨셉 (코팅 및 건조)
내용 | • 단면 코팅이며, 양면으로 코팅하여 실제로는 양면 코팅 형태/납품 이력 있음/ 셀까지 제작 이력 있음 → 디스펜서 부, 클리닝을 위해 교환 가능 형태도 있으며 추후 미팅시 공유하겠음 |  | KATOP | 26/09/29
• 블레이드 외, 슬롯 다이 방식 코팅 가능
• 열풍 건조 방식이며, 진공 방식 건조하지 않음
Agenda | 설비 컨셉 (압연)
내용 | • 압연 롤은 부직포 형태로 실시간으로 클리닝 작업 진행
• 압연 후, 전극 두께는 센서(1point)로 실시간 측정하는 방식 / 혹은 별도 두께 측정하는 장비 추가 필요
• 압연 후, 노칭은 금형 방식이며 Lab라인으로만 납품 이력 있음
Agenda | 설비 컨셉 (조립)
내용 | • 현 설비는 20스택기준으로 되어있음 / 모노셀은 검토 및 개발 이력 없음
• 타발 후, 전극 말림 현상은 없었으나 LGES희망시 LGES전극으로 실제 설비에서 test가능
• 현 설비 레이아웃에 Degasing 공정은 없어서, 해당 공정 필요
Agenda | 설비 컨셉 (전해액 제조)
내용 | • 납품 이력은 없으며, 제작 전 PO 검토 단계
• LGES 사양 확인 후, 레이아웃 및 견적가 확인 가능 / 타사 검토 내용 공유 불가
Agenda | 기타
내용 | • 설비 유지보수(A/S)관련, 한국 내 시스템 구축 검토 요청 |  | KATOP | 26/09/29
| • 10월중, KATOP사 방문 일정 (1-day) 확인 요청 |  | KATOP | 26/09/29

## KJ
회의명 |  | KJ 실험자동화 관련 실적 및 기술 미팅
일시 |  | 2026.08.28 10:00 ~ 11:30 | 장소 | Webex 미팅
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임,이정훈 책임
| KJ / 시노프로 | KJ통역, KJ부사장, 이천신매니저,이승범매니저
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 도전적인 일정이 아닌, 인력 및 지연 리스크를 반영한 실질적·보수적 일정 요청 → 견적 산출 전 필요한 정보, 추가 기술회의 내용 및 추진 프로세스를 기술팀과 협의하여 제안 예정 |  | KJ | 26/09/14
| • 도전적인 일정이 아닌, 인력 및 지연 리스크를 반영한 실질적·보수적 일정 요청 → 제안서, 설계리뷰 및 최종견적등의 구체적인 전체 일정 검토하여 공유 |  | KJ | 26/09/07
| • 도전적인 일정이 아닌, 인력 및 지연 리스크를 반영한 실질적·보수적 일정 요청 → 제안서 및 견적 산출에 필요한 추가정보, 기술회의 항목 및 추진 프로세스 정리 후 전달 |  | KJ | 26/09/07
Agenda | 기존 RFI·TDS검토 현황 및 추가정보
내용 | • 업무 신속 진행을 위해 KJ 측 추가 필요정보 및 RFI 항목별 진척도 공유 요청
• 8/6 RFI 리뷰 이후 상호 검토를 진행한 만큼, 현재는 설계안이 도출되어야 하는 시점
• 추가 요청사항을 정리하여 전달받으면 관련 정보 회신 예정
• 회신 필요 일정 및 KJ 측 검토 완료 일정을 구체화할 필요
| → 기존 요청범위는 노칭 공정부터이며, 시노프로가 핫프레스 및 관련 장치 TDS를 제공한 상태 |  | 시노프로
| → KJ에서 기존 TDS를 단독장비 기준 자료로 잘못 이해한 부분이 있어 내부 검토 후 재전달 예정 |  | 시노프로
| → 기존 검토 완료 항목과 추가 검토 필요 항목이 함께 존재 |  | 시노프로 / KJ
| → 기술검토 진행 중이며, 자체 검토 항목과 LG 피드백 필요 항목이 구분되어 있음 |  | 시노프로 / KJ
| → 정리된 RFI 버전을 시노프로가 전달받을 예정 |  | 시노프로 / KJ
| → 셀 정보 등 추가정보가 필요한 항목은 KJ에서 LG로 재요청 예정 |  | 시노프로 / KJ
| → KJ 측에서 견적 검토범위, 제안서 포함정보 및 전체 추진상황의 구체화 필요 |  | 시노프로 / KJ
| → RFI 항목별 검토 현황, 추가 필요정보 및 LG 피드백 필요 항목 |  | 시노프로 / KJ
| → 기존 TDS 내부 재검토 후 재전달 |  | 시노프로 / KJ
Agenda | 제안서·견적 및 발주 목표 일정
내용 | • 올해 확보한 예산의 신속한 집행이 중요
• 9월 중 제안서·견적서, 콘셉트 사양, 레이아웃 및 납기정보 확보 필요
• 9월 말까지 내부 발주신청 검토를 완료할 수 있는 상태 필요
• 업체 신청부터 실제 발주까지 LG 내부 프로세스상 약 3주 소요
• 9월 말 최초 제안서 제출은 발주 일정상 불가
• 다음 주 초, 초기 제안서에 대해 설계사양 및 범위 검토,1·2차 설계리뷰 및 최종 견적 도출 필요
• 기존 예가 수준을 고려하면 전체 범위를 올해 일괄 집행하기 어려울 수 있어 발주 범위 분할 검토 필요
• 올해 예산 범위는 우선 집행하고, 부족한 범위는 내년 발주 가능
• 도전적인 일정이 아닌, 인력 및 지연 리스크를 반영한 실질적·보수적 일정 요청
| → 견적 산출 전 필요한 정보, 추가 기술회의 내용 및 추진 프로세스를 기술팀과 협의하여 제안 예정 |  | KJ | 26/09/14
| → 자동화 검토 엔지니어가 1명이며, 국내·해외 프로젝트를 모두 대응 중인 상황 |  | KJ
| → 제안서, 설계리뷰 및 최종견적등의 구체적인 전체 일정 검토하여 공유 |  | KJ | 26/09/07
| → 제안서 및 견적 산출에 필요한 추가정보, 기술회의 항목 및 추진 프로세스 정리 후 전달 |  | KJ | 26/09/07
Agenda | KJ 방문일정
내용 | • 방문 시 참석이 필요한 주요 연관 담당자가 약 3명이나, 일정에 따라 1~2명만 참석 가능할 수 있음
• 관련 담당자 일정을 함께 확인해야 하므로 즉시 일정 확정은 어려움
| → 기존 방문계획은 9/14이 포함된 주이나, 비자 발급 지연 시 일정 변경 가능 |  | KJ
| → LG 담당자 일정을 먼저 확인한 후 KJ와 추석 전·후 방문일정 협의 필요 |  | KJ

## HORIBA
회의명 |  | HORIBA 및 시노프로 양사 기술 소개 및 실험·분석 자동화 협업방안 논의
일시 |  | 2026.09.01 10:30 ~ 12:00 | 장소 | 대전기술연구원 204
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임,이정훈 책임
| HORIBA | 안병호님, 이태화님
시노프로
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 점도계는 양산설비가 존재해서, 안톤파 장비를 별도로 검토 중 → 단계별 목표시점, 역할, 기대사항 및 대상 분석항목 정리 후 공유 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/08
| • HORIBA는 시스템 디자인을 담당하며 설비를 직접 제작하지는 않음 → 일본업체가 제작·납품하고 시노프로에 서비스 라이선스를 제공할 경우, 시노프로가 1차 기술지원을 담당할 수 있는지 검토 필요 |  | 시노프로 | 26/09/08
| • 양사 간 NDA를 체결하고 기술교류를 신속하게 진행할 것을 요청 → NDA 계약당사자 확인 및 체결 추진 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/08
Agenda | 협업 배경 및 추진 방향
내용 | • HORIBA의 분석장비 기술과 시노프로의 중국 현지 설비·업체 네트워크를 연계하는 방향 검토 중
• 중국시장 활용 시 빠른 대응, 기술지원, IP 보호 등이 주요 우려사항임. 해당 사항을 시노프로에서 면밀히 관리할 필요
• 빠른 시도 및 실패 대응에 유연한 중국의 장점과 일본의 정밀한 설계·검토방식을 함께 적용하고자 함
• 짧은 기간 내 광범위한 SDL 범위를 검토하고 있어 현재 불확실성이 높은 상황임
| → SDL은 큰 개념만 있고 세부사항이 부족한 상황이므로, 빠른 피드백이 가능한 업체 선정이 중요 |  | HORIBA
| → 선정업체의 특정 분석·전처리 경험이 부족한 경우 해당 업체와 공동으로 설계하는 방식 가능 |  | HORIBA
Agenda | HORIBA 플랫폼 및 데이터 연계
내용 | • 외부 인터페이스가 없거나 로봇을 통해 장비를 작동해야 하는 경우, 자체 플랫폼인 STARS를 활용해 다양한 장비를 연결할 수 있음
• 동일 기능이라도 장비별 소스코드와 포맷이 달라 활용이 어려운 문제를 해결하기 위해 VSTA 기반 표준 인터페이스 제공 가능
• 표준 UI 제공 및 C#/C++ 코드 기반 별도 UI 제작·커스터마이징 가능
• 대형 OEM은 대부분 상위 시스템인 LIMS를 보유하고 있어 장비와 LIMS 사이의 미들웨어 필요
• 상위 호스트는 대부분 웹 기반이며 표준 API가 존재하므로 데이터 전달 가능
• 수집된 데이터는 고객이 원하는 상위 호스트로 전송 가능
Agenda | HORIBA의 실험자동화 및 SDL 방향성
내용 | • 가상현실 시뮬레이션을 통해 환경조건을 구성하고 검증하는 활동 진행 중
• 시험 설계·계획 시 시니어 연구원의 경험 의존도가 높음
• 수동 반복작업으로 작업자 피로도 증가 및 실수 누적 가능
• 공정별 데이터가 독립적으로 존재해 결과 분석 및 최종 보고서 작성 시 데이터 파편화 문제 발생
• 군주화, AMR 기반 자동 딜리버리, 전처리 등을 STARS로 오케스트레이션하는 방향 추진 중
• 상위 시스템인 Mobius 시뮬레이션으로 신규 레시피를 설계하고, 시험결과를 활용해 신규 배터리 적용방안을 제시하는 솔루션 구상 중
• 다크팩토리의 출발점을 CO₂ 저감으로 파악하고 있음.
• 도시바 등 OEM은 에너지등급까지 함께 고려 중이며, 도요타는 탄소배출을 저감하지 않으면 발주하지 않는 사례도 발생 중
Agenda | 분석 전처리 자동화 및 업체별 역할
내용 | • 실험자동화 실패의 주요 원인 중 하나는 자동화업체의 설계 수준으로 추정
• 전처리 기준과 방법은 LG에서 직접 제공 예정
• HORIBA가 컨셉 설계 기반의 사양을 제공하고, 시노프로사에서 업체 피드백을 반영해 지속적으로 최적화하며 완성도를 높이는 방식 희망
• 중국 현지 생태계와 LG의 운영여건이 다르므로, 도입 장비는 LG 환경에 맞게 수정 필요. 도입 후 재반출하여 수정하는 방식은 어려움
• 분석 분야는 HORIBA, 생산 분야는 PRI를 활용하는 방향 구상 중이며 계약구조는 검토 중
• 초기 완성도가 다소 낮더라도 신속한 후속조치와 수정이 가능한 구조 필요
• HORIBA 플랫폼 이외의 플랫폼은 공동개발 필요 가능성 있음.
• HORIBA 사는 팩 및 모듈 제조 장비는 미보유
• 협업을 위해 시노프로의 전체 공정 소프트웨어 관리범위 및 중국 현지 엔지니어링 수준 확인 필요
• 양사간 분석장비의 이동, 군주, 전처리 등을 포함한 전자동화 구현역량 확인 필요.
• 파우더 타입 시료의 전처리 자동화를 HORIBA와 시노프로가 공동 수행할 수 있는지 확인 필요
• 타 분석장비의 전처리 방법은 해당 업체의 기술 노하우이므로, 경쟁사인 HORIBA에 제공할 수 있을지 우려됨
• 기존 검토 업체의 전처리 자동화 컨셉은 확인했으나 실제 설비를 확인한 이력은 없으며, 구현 수준 추가 확인 필요
• 중국 내 전처리 자동화 제공업체는 있으나 솔루션이 충분하지 않은 경우가 많음
• 분석자동화는 현재 검토단계이며 명확한 솔루션이 확립된 상태는 아님
→ 전처리 자동화는 다른 공정보다 난도가 높은 영역으로 인식 중
→ HORIBA와 정보를 교환하며 협업 가능한 업체와 접점을 찾는 과정 필요
→ 분석 관련 검토업체는 다수 있으나 업체 스스로 솔루션을 도출하기는 어려움. HORIBA가 아이디어를 제공하면 업체의 솔루션 검토에 도움이 될 것으로 판단
Agenda | RFP·설비 구축 및 리비전 절차
내용 | • HORIBA와 LG가 RFP 사양 결정 예정
• LG가 RFP를 시노프로에 전달하고, 시노프로가 관련 업체에 배포하여 제안서를 취합하는 방식 희망
• LG에서 제안설계의 적정성을 검토한 후 발주하는 단계까지를 1차로 설정
• 설비 구축 후 실제 운영결과를 바탕으로 사양을 다시 리비전하는 단계를 가장 중요한 단계로 판단
• 중국업체만 참여할 경우 운영 후 리비전 대응이 어려울 가능성 있음
• 최종적으로 과천 2단계에 적용할 때는 검증·보완된 최종 사양으로 반영 예정
Agenda | 단계별 목표시점 및 적용범위
내용 | • 각 단계별 목표시점, 역할 및 기대사항을 정리하여 LG에서 HORIBA에 전달 예정
• 희망시기와 현실적인 구현시점에 차이가 있을 수 있어 참여사 공동검토 필요
• 일부 항목이라도 내년 하반기 적용하는 것을 희망
• 분석항목이 약 20건으로 예상돼 전체 범위 중 어디까지 구현 가능한지 검토 필요
• 점도계는 양산설비가 존재해서, 안톤파 장비를 별도로 검토 중
| → 희망시기가 도출되면, 희망시기를 기준으로 전체 일정을 역산할 수 있음 |  | HORIBA
| → 단계별 목표시점, 역할, 기대사항 및 대상 분석항목 정리 후 공유 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/08
Agenda | 미들웨어·CNS업무 범위
내용 | • 미들웨어를 어느 수준까지 적용해야 하는지 검토 중
→ CNS에서 플랫폼을 운영하는 경우 CNS가 준비해야 하는 범위 확인 필요
→ 미들웨어 구성은 적용상황에 따라 달라질 수 있어 추가 검토 필요
Agenda | Denso 사례·AI Agent 및 추가 과제
내용 | • Denso는 로봇과 이송장비만 납품했으며, 분석장비 연계와 전체 오케스트레이션은 HORIBA에서 수행
• 현재 자동화 스테이션을 지속적으로 확대하는 단계
• Phase 3의 최종목표는 LG가 구상하는 AI Agent 기반 DOE 구현
Agenda | 일본 설계·제작 및 기술지원 체계
내용 | • HORIBA 분석장비가 적용되는 경우 일본에서 시스템 디자인 수행 예정
• 일본 디자이너가 현장에서 부족한 부분을 확인하고 지속적으로 업데이트하는 역할 수행
• 일본에서 사양을 도출하고 시노프로가 이를 기반으로 중국·한국·일본의 장비업체를 검토하는 구조 제안
• HORIBA는 시스템 디자인을 담당하며 설비를 직접 제작하지는 않음
| → 일본업체가 제작·납품하고 시노프로에 서비스 라이선스를 제공할 경우, 시노프로가 1차 기술지원을 담당할 수 있는지 검토 필요 |  | 시노프로 | 26/09/08
Agenda | NDA 체결
내용 | • 양사 간 NDA를 체결하고 기술교류를 신속하게 진행할 것을 요청
→ NDA가 필요한 경우 HORIBA 일본 측 법인과 LG 간 체결이 필요할 것으로 판단
| → NDA 계약당사자 확인 및 체결 추진 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/08
회의명 |  | HORIBA 제안서 review
일시 |  | 2026.09.17 10:00~11:30 | 장소 | 화상(webex)
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임,이정훈 책임, 맹한솔 책임
| HORIBA | 안병호님, 이태화님
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 제조장비의 경우(ex코팅 장비)는 기존 시장 제품을 사용해서 커스터마이징 → 제조장비 뿐만 아니라 상세 설계 한 이력(설계, 제작 및 운용했던 사례) 확인 |  | HORIBA | 26/09/23
| • LG에서 우선순위 과제 도출 및 공유 후, 호리바에서 해당 사항 바탕으로 제안서 작성 |  | 소재개발AX팀 HORIBA | 26/09/23
| • Smart Lab과 Self-Driving Lab(SDL)의 범위를 구분하여 제안서에 명확히 반영 |  | HORIBA | 26/09/23
Agenda | HORIBA 제안서 review 밑 대응 가능 업무 분야
내용 | • 스마트랩은 SDL 전 단계(SDL:closed loop) Smart lab은 모델링과 DoE가 빠진 단계 • 즉 human이 해당 과정 수행 필요한 단계로 HORIBA에서는 해석하고 있음
• 피지컬 아키텍처 전, 펑션 아키텍처를 구성하며 이후 로지컬 아키텍처 구성 • 위 과정에서 데이터 관리, 양등을 시스템으로 구성 → HORIBA는 위 영역을 모두 커버할 수 있음
• 제조자동화 공정의 경우, 가용 가능 장비/프로세스 검토가 필요하므로, 가능여부 확답이 어려움 → NDA체결 이후, 해당 사항 내부 검토 필요
• 측정 및 분석 분야는 경험이 있으므로 진행과정에 문제가 없을것으로 예상
• 모든 공정 분야에 대한 work flow확인 작업이 있어야 호리바에서 가능 여부 확인 가능
• 제조 엔지니어링이 타 업체에서 제공된다 하더라도, 호리바에서 타업체와 연계될 수 있도록 서비스 제공
• Multi-Vendor Integration이 호리바이 납품, 경력이 많으며 큰 강점으로 작용할것으로 예상됨
• 특정 장비가 물리적으로 가야하는 장비가 있다면, 로봇 암등을 통해 자동화 하거나 or 대안장비를 제안
• 데이터 변환 및 가공은 기술적 구현이 가능하며 난이도가 낮음 • 물리적인 조작이 필요한 부분이 걸림돌이 될것으로 예상됨
• 데이터 전환시, 연구원 수작업이 필요한부분(ex.네트워크망 비인가)은 별도의 중개기를 통해 해결 가능
• 현재 무기분석팀에 저울관련 설비 납품되었음(26.09초 납품)
| • 제조장비의 경우(ex코팅 장비)는 기존 시장 제품을 사용해서 커스터마이징 함 • 상세 이력(설계, 제작 및 운용했던 사례)은 확인해보겠음 |  | HORIBA | 26/09/23
• 기존 설비뿐만 아니라 특정 목적에 맞는(ex.클리닝 설비) 장비의 신규 설계가 필요할 가능성이 있기 때문에 확인이 필요
• 프로세스 과정 및 설비 사양들은 엔솔에서 제공할 예정 • 실제 설비 운용사의 도움/협력이 필요. 전반적인 사항은 LG가 주도적으로 진행 → 제조 엔지니어링이 타 업체에서 제공된다 하더라도, 호리바에서 타업체와 연계될 수 있도록 서비스 제공
Agenda | MOU체결 및 후속 일정
내용 | • 추후 MOU체결 및 절차에 대해서 양사간 논의 진행 예정
• 각 항목별 제안서에 대해 명확히 어떻게 진행할것인지 확인 필요
| • LG에서 우선순위 과제 도출&공유 후, 호리바에서 해당 사항 바탕으로 제안서 작성 요청 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/23
• 후속 미팅은, 9월말 일정 수립 예정
Note on J97: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 1. 주요 논의사항 Smart Lab과 Self-Driving Lab(SDL)의 범위를 구분하여 제안서에 명확히 반영하기로 함. Smart Lab: 자동 측정, 데이터 수집, 장비 제어 및 Workflow 자동화 SDL: Smart Lab 기능에 DOE, Modeling, Optimization, Closed-loop 기능이 추가된 형태 HORIBA의 System Engineering 범위는 단순 Software Integration이 아니라 Hardware, Software, Data, Interface를 포함한 통합 설계​로 정의함. Functional Architecture Logical Architecture Physical Architecture Interface / Integration / Validation 고객 측에서는 분석 자동화와 샘플 제조 자동화를 구분하여 검토 중이며, 분석 및 실험 자동화 영역은 우선 협업 가능성이 높은 영역으로 판단함. Battery Manufacturing 및 Sample Manufacturing 자동화 영역은 현재 상세 Process 정보가 부족하므로 NDA 완료 후 장비 및 공정 정보를 확인하여 대응 가능 범위를 검토하기로 함. HORIBA는 자체 장비뿐 아니라 Third-party 장비를 포함한 Multi-Vendor Integration이 가능하며, API, Driver, Agent, Custom Interface 등을 활용하여 기존 장비 연계도 검토 가능함. 기존 USB 및 수기 기반 데이터 관리 장비에 대해서도 Network, 중계기, Data Parsing, AI Camera 등을 활용한 기존 설비 DX 및 데이터 자동화 가능성을 검토하기로 함. Middleware는 장비 Interface, Driver, Protocol, API 등 표준화 및 연결 계층으로 정의하고, STARS Enterprise 및 Orchestration 기능은 상위 Platform 영역으로 구분하는 방향으로 정리함. 2. 제안 방향 전체 SDL Platform을 한 번에 제안하기보다는 단계적으로 접근하기로 함. Smart Lab / Automation Concept Proposal 분석 및 실험 자동화 중심 기존 Reference 기반 Middleware / Platform Proposal 장비 Interface 표준화 Data Integration Workflow / Orchestration STARS 연계 검토 SDL Strategy / Consulting Proposal 전체 Architecture 및 Roadmap DOE / Modeling / Optimization Closed-loop SDL 확장 즉, Automation → Middleware → SDL 순서로 단계적으로 확대하는 방향을 검토하기로 함. 3. 주요 Action Item HORIBA: 단계별 Proposal 및 Scope 구체화 HORIBA: Middleware / STARS / System Engineering 역할 재정리 고객: 우선 자동화 대상 Equipment 및 Process 리스트 정리 고객: NDA 완료 후 상세 Process / SOP / Equipment 정보 공유 양측: 기존 장비 DX 및 Legacy Equipment Integration 검토 양측: 협업 모델 구체화 후 MOU 추진 여부 검토 4. 향후 일정 NDA 완료 후 상세 기술 협의 진행 고객 측 우선순위 과제 정리 후 HORIBA에 공유 차기 미팅에서 단계별 Proposal 및 적용 대상 구체화 차기 미팅은 9월 말 전후로 검토 답글: HORIBA사 작성 회의록

## 티씨팩
회의명 |  | 소재 소포장 설비 개발 기술 1차 미팅
일시 |  | 2026.09.17 09:00 ~ 10:00 | 장소 | 화상
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임,이정훈 책임, 맹한솔 책임
티씨팩
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • RFP 및 회의록 공유 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/18
| • 호퍼와 디스펜서 type적절성 검토를 위해 원재료 실물(~10kg) 제공, 제공방법 검토 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/23
| • 제품 설계에 1달 소요 예정 / 발주 전 상세 설계는 불가능 / 컨셉안에 대해서는 ASAP로 진행하겠음 |  | 티씨팩 | ASAP
Agenda | 설비 사양 논의
내용 | • LGES 요구 설비 사양 재소개
• 파우치는 5-10cm 수준 장입 형태 / 일회용 고려중이며 필요에 따라 재사용 가능성 있음
• 파우치별 개별 QR코드 필요하며, MES급 시스템은 LG에서 구성 예정. 티씨팩에서는 인쇄영역 담당
• 파우치는 드라이룸에서 사용될 예정 / 4면 씰링 형태로 드라이룸 내부에서 제작되는 형태 희망 → 파우치 내부 투입될 소재는 수분에 취약
• 연간 2500종 사용 예정 / 파우치 소재는 PE.PP 고려중 / 파우치 두께 자유도 존재
• 호퍼에 원재료 투입 / 설비에 호퍼 투입 및 탈거 작업은 작업자가 진행 예정
• 호퍼 용량은 1.5L - 2.0L 희망하며, 원재료는 1kg 미만 투입 예정
• 작업완료된 파우치는 트레이(w/ QR)에 분리. 트레이는 별도 규격 없음
• 설비 가용 면적은 3.5M X 2.0M이며, 도면 공유 예정
| • 호퍼와 디스펜서 type적절성 검토를 위해 원재료 실물 필요(10kg 수준) → 제공 가능. 제공 방법 검토하겠음 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/23
• 호퍼 별도 탈거 & 클리닝 필요하며, 클리닝은 별도 공간에서 세척 희망
Agenda | 설비 검토 가능 일정 및 구매 절차
내용 | • 요구 사양, 아웃라인등에 대한 기본 정보 공유시, 컨셉 설계안 도출될것으로 예상 → 회의록 및 RFP 공유 예정 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/18
| • 제품 설계에 1달 소요 예정 / 발주 전 상세 설계는 불가능 / 컨셉안에 대해서는 ASAP로 진행하겠음 |  | 티씨팩 | ASAP
• 컨셉설계로 제안서를 받는 형태(레이아웃, 일정 및 예가)로 진행 희망
• 입찰로 진행시 컨셉 도면이 아닌 설비 사양으로 진행 희망
• 설비 금액에 따라 구매 절차가 달라지므로, 확인 필요
• 9월 말 목표로 컨셉 설계 구성 / 설비 사양에 대한 양사 지속적 논의 및 검토 필요
• 구매를 위해, 사전에 업체등록(&잠재업체등록)필요 / 구매팀과 별도 업체등록 process 진행 요청
• 독소조항의 경우, 현재 양산품 기준으로 존재하여, R&D구매의 경우 다른 형태로 진행되도록 내부 검토중
• 일반적으로 신규 개발설비에 대해서는, 개발비 보존을 받는 형태로 진행 & 희망

## 시노프로
회의명 |  | 소재 소포장 설비 개발 기술 1차 미팅
일시 |  | 2026.09.21 16:00 ~ 17:00 | 장소 | 대전기술연구원 52405
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임,이정훈 책임
| 시노프로 | 이성해 대표님
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 유사 설비 컨셉 조사/확인 후 공유 → 이후, 해당 컨셉에서 설계 변경/개선 진행 |  | 시노프로
Agenda | 설비 사양 논의
내용 | • LGES 요구 설비 사양 재소개
• 파우치는 5-10cm 수준 장입 형태(길이가 긴 형태) / 일회용 고려중이며 필요에 따라 재사용 가능성 있음
• 파우치별 개별 QR코드 필요하며, MES급 시스템은 LG에서 구성 예정. 시노프로에서는 인쇄영역 담당
• 파우치는 드라이룸에서 사용될 예정 / 4면 씰링 형태로 드라이룸 내부에서 제작되는 형태 희망 → 파우치 내부 투입될 소재는 수분에 취약
• 연간 2500종 사용 예정 / 파우치 소재는 PE.PP 고려중 / 파우치 두께 자유도 존재
• 정량 BASE가 아닌 볼륨 BASE로 검토중 / Full 충진시 150g 정도로 예상됨
• 호퍼에 원재료 투입 / 설비에 호퍼 투입 및 탈거 작업은 작업자가 진행 예정
• 호퍼 용량은 1.5L - 2.0L 희망하며, 원재료는 1kg 미만 투입 예정
• 작업완료된 파우치는 트레이(w/ QR)에 분리. 트레이는 별도 규격 없음
Agenda | 설비 검토 가능 일정 및 구매 절차
내용 | • 10월 첫번째 주에 발주 희망하며, 그 전 일정으로 컨셉설계로 제안서를 받기를 희망 |  | 소재개발AX팀
| • 유사 설비 컨셉 조사/확인 후 공유 → 이후, 해당 컨셉에서 설계 변경/개선 진행 |  | 시노프로

## 안톤파
회의명 |  | 안톤파 안톤파 社 분석 장비의 자동화 관련 기술 미팅 #1차
일시 |  | 2026.08.24 14:00 ~ 15:30 | 장소 | 대전기술연구원 B05
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임,이정훈 책임 외 소재개발AX팀
| 안톤파 | 이현휘 매니저
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 국내 업체와의 협업 사례 / 자동화 납품 이력 있음 → 납품 실적, 가격, 납기 사양 자료 공유 |  | 안톤파 | 26/08/31
Agenda | 업체정보
내용 | • 오스트리아 본사
• 상용화된 자동화 Rheometer장비 : HTR3000, HTR7000(w/ 로봇팔), HTX등
Agenda | 설비컨셉
내용 | • [HTR3000] : 실린더 기반 액상/슬러리 측정 중심
• 저점도 액체, 슬러리, 분산액 및 유동성 시료
• 3축 핸들링 시스템 / 컵 그리퍼를 이용한 샘플 이송 방식
• 일부 영역(상부) 자동 클리닝 가능
• 측정 전 시료 온도 확인 가능 / 랙 온도 조절 가능(pre-heating)
• raw데이터 자동 추출 or LIMS 연결 가능
• 긴급 측정이 필요한 시료를 위한, 우선 측정 기능 보유 / pH측정 가능
• 시료별 바코드 읽기를 통한 이력 관리 가능
• [HTR7000] : 플레이트 기반 고체형 저점도 시료 측정 중심
• 고체, 페이스트, 고점도 시료등
• 6축 로봇 기반 핸들링 시스템
• 시료의 특정 영역 트리밍 가능
• 물, 세제 및 용매등으로 클리닝 진행
Agenda | 업체정보
내용 | • 국내 업체와의 협업 사례 / 자동화 납품 이력 있음
| → 배터리 분야에서 기술적 난이도로 인해 국내 업체와의 협의가 진전되지 못함 |  | 안톤파
| → 국내 자동화 관련 LGC 납품 이력 있음 |  | 안톤파
| → 납품 실적, 가격, 납기 사양 자료 공유 |  | 안톤파 | 26/08/31
Agenda | 설비사양
내용 | • 측정 가능 점도 범위는 물 수준인 약 1cP부터 수천 cP까지 가능
| • 직경 27m급 실린더 주로 사용하며 해당 실린더 사용시 수십 cP부터 수만 cP 수준 측정 가능 |  | 안톤파
• 동일 시료에서 점도 및 밀도 연속 측정 가능 여부
| → 분석장비를 연계해서 커스텀화 가능 |  | 안톤파
• 측정시 Zero Gap 설정 필요 유무
| → HTR3000의 실린더 type에서는 필요하지만 HTR7000과 같이 플레이트형에선 필요없음 |  | 안톤파
• 저온 측정 가능 범위
| → 30~-40도 가능 |  | 안톤파
Agenda | 클리닝
내용 | • 클리닝 방식은 HTR3000은 반자동 수준이며, HTR7000은 완전 자동화 클리닝 수준은 아님
• 시료 이송라인 세척 방법은 클리닝 용액을 흘려려보내는 방식
• 세척액 관리 및 유지보수는 사용하는 시료 정보로, 본사에서 세척성 검증 후 유지보수 방법 결정
Agenda | 설비사양
내용 | • 하나의 라인에서, 여러 종류의 시료 처리 가능 여부
| → 시료 성분이 달라지는 경우, 클리닝등 여러 문제로 단일 라인 운영이 어려울 수 있음 |  | 안톤파
• 수계/유기계 시료를 동일 설비 처리 가능 한지, 혼용시 반응 및 교차 오염 가능성 검토 유무
| → 내부 배터리 담당 조직과 기술 검토 예정 |  | 안톤파
| → 수계 및 유기계 동일 설비 처리 가능 여부 |  | 안톤파
• 시료 침강 또는 측정 오류 발생시 자동 재측정 가능 여부
| → 자동 측정 방식 없음. 장비 내부 표준점도 용액을 통해 주기적으로 장비 상태 확인 |  | 안톤파
| → 침강 자동 감지, 재측정 기능 여부 |  | 안톤파
• 휘발성 시료 관리 방법(휘발성으로 인한 시료별 편차 관리)
| → 시료 보관 실린더에 Cap을 씌우는 형태이며, 완벽하지는 않음. 기술 검토 필요함 |  | 안톤파
| → 휘발성 시료 관리방법 |  | 안톤파
• 작업자 개입이 필요없는, 자동화 범위
| → 작업자가 시료를 랙 또는 매거진에 투입까지 해야함 |  | 안톤파
• 바코드 프린팅 기능 포함 여부
| → 프린터기는 없으며, 바코드 리더기는 옵션으로 있음 |  | 안톤파
Agenda | 수율 (처리량)
내용 | • 하루기준, 처리량
| → HTR3000기준 하루 최대 250개 가능하지만, 실제 시료 정보를 확인해야 정확하게 알 수 있음 |  | 안톤파
Agenda | 개발기간
내용 | • 납기 기간
| → HTR3000기준, 표준 셋업 약 3개월 |  | 안톤파
| → HTR7000기준 약 10~12개월(커스텀 범위 작으면 단축 가능) |  | 안톤파
| → 납품일, 설치완료일, 안정화 완료일등 |  | 안톤파
Agenda | 설비사양
내용 | • 부품 및 제품의 국내/내재화 가능 여부
| → 일부 부품과 자동화 구성품의 local제작 가능 |  | 안톤파
| → 각 부품별 제작 및 공급 주체 확인/내재화 가능 여부 |  | 안톤파
• 주요 부품의 내구 연한, 부품 교체주기, 셧다운시간
| → 사용 시료에 따라 상이하여 내부 확인 필요 |  | 안톤파
| → 부품 교체 주기(내구연한), 셧다운시간 확인 |  | 안톤파
Agenda | 기술지원
내용 | • 기술지원 방식
| → 상주 인력 있으며, 국외 실시간 기술 협의 가능한 인력 있음 |  | 안톤파
Agenda | 설비사양
내용 | • 액상 및 고형 폐기물과, 시료 물성 측정간 발생하는 흄 처리 방식
| → 액상폐기물은 배출호스를 통해 말통에 회수함(사업장 폐수 처리 라인 연결하는 옵션 가능) |  | 안톤파
| → 별도의 흄 집진기는 없음. 외부 환기라인 사용 방식 이력있으나, 자체 장비는 없음 |  | 안톤파
| → 내부 배기 장치, 부식성 평가 방법 검토 |  | 안톤파
Agenda | 개발비용
내용 | • 상용화된 설비 사양에 대한 대략적인 가격
| → HTR3000기준 최소 3억 수준, 커스텀 방식에 따라 7~10억원까지 상승 |  | 안톤파
회의명 |  | 안톤파 안톤파 社 분석 장비의 자동화 관련 기술 미팅 #2차
일시 |  | 2026.10.02 10:00 ~ 11:30 | 장소 | 대전기술연구원 B05
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임,이정훈 책임, 임한민 책임, 방기력 책임
| 안톤파 | 이현휘 매니저
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 전해액은 드라이룸 설치 필요할것으로 예상되며, 글로브박스 변경 가능 여부 검토 필요 |  | 안톤파 | 26/10/08
| • 3000과 7000의 사양 만족 여부를 스펙시트로 비교 요청 |  | 안톤파 | 26/10/08
| • 프로세스를 블록화하거나 기능별로 분류하여 하향식으로 제안 요청 |  | 안톤파 | 26/10/08
Agenda | 안톤파 제안 모델 (HTR3000)
내용 | • HTR7000: 로봇암 포함, 커스텀 성격이 강하며 다수 장비 연동 가능
• HTR3000: 기성품 스탠더드 모델. X-Y-Z 스테이지만 구성, 리드타임 짧음, 가격 약 6억대. 밀도계 등 추가 부착은 제한적
• HTR3000으로 초기 대응 후 7000은 장기로 순차 대응 제안
• HTR3000과 7000 모두 동일 레오미터를 사용하므로 점도·점탄성 측정 성능은 동일. 차이는 추가 장비 부착 가능 여부
• 레오미터 장비는 20대 이상 보유
• 플레이트 방식은 작업자 의존도가 높아 자동화에는 컵 방식이 적합
Agenda | 장비 구성 및 운영
내용 | • 글러브박스 형태가 아닌, 단순 개폐형태이며 내부에 측정장비 및 클리닝 스테이션 포함됨
• 랙 1개당 컵 18개, 최대 3랙 54개 로딩 가능하며 바코드 리더, 프리템퍼링, 캡핑/디캡핑, 드로워등으로 구성됨
• 클리닝 스테이션 보유, 컵은 disposable 적용 검토하였으며, 100개 1박스 약 40만원 예상
• 클리닝 스테이션이 설비쪽으로 이동하여, 클리닝 하는 방식(브러쉬 및 용액으로 구성됨)
• 폐액통 20L 3개 자동 전환 방식이며 방폭 옵션, 후드 배기, 이동용 바퀴로 구성됨
• 처리량은 24시간 기준 일 약 250샘플. 54개 샘플은 약 5시간 소요
• 연구원 퇴근 전 일괄 로딩을 위해 샘플 연속 투입 라인 필요
• dispoable 컵 회수 라인은 현재 없어 추가 확인 필요
| • 전해액은 드라이룸 설치 필요할것으로 예상되며, 글로브박스 변경 가능 여부 검토 필요 |  | 안톤파 | 26/10/08
Agenda | 측정 장비(전해액) 검토
내용 | • 점도계(로비스), 밀도계 및 오토샘플러 장비 조합이 전해액에 적합. 대전에서 기사용 중인 설비
• 점도 계산에 밀도값 필요, 테플론 튜브 등 재질 변경 가능
• HTR 플랫폼에 함께 구성 시 가격 대폭 상승
• 전해액을 슬러리와 분리하거나 전해액팀에서 운영하는 방안 검토. 고객이 내부 논의 후 회신 예정
Agenda | 측정 장비(전해액) 검토
내용 | • LG일정과 목표가 매우 촉박하여 시간 여유가 없는 상황으로 판단(안톤파)
| • 3000과 7000의 사양 만족 여부를 스펙시트로 비교 요청 |  | 안톤파 | 26/10/08
| • 프로세스를 블록화하거나 기능별로 분류하여 하향식으로 제안 요청 |  | 안톤파 | 26/10/08
• 전체 자동화에 1년이 걸리더라도 일부(약 20%)만 6개월에 구축하는 것보다 유리할것으로 예상

## PRI
회의명 |  | PRI(LGE) 협업 가능성 검토 / 각 팀의 업무내용 공유 및 향후 방향성 논의
일시 |  | 2026.08.20 16:00 ~ 17:00 | 장소 | 대전기술연구원(webex) 51115
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임
| PRI 바이오 장비 Task | 안민영 팀장
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 현재 연구개발 Capa부족한 상황 → 추후 기술적 논의를 위한 미팅 일정 확인 필요 |  | 소재개발 AX팀 | 26/08/25
Agenda | PJT 소개
내용 | • 실험자동화 장비/설비제작 이력 소개(바이오 업체와 협업)
• 전체 workflow를 로봇팔로 대체 (개발기간만 1년 소요, 설비 설치/검증까지 2.5년~3년 소요)
• 한개 로봇팔(본체)+끝단 집게(tool)다양화
• 바이오뿐만 아니라 다양한 업종에 대해도 적용 가능할것으로 예상
• 현재 연구개발 Capa부족한 상황
→ LGES만을 위한 별도의 Task (팀단위) 구성은 어렵고 현재 자원 (PRI 내 유관 부서 연계) 활용하여 수행 가능
| → 추후 기술적 논의를 위한 미팅 일정 확인 필요 |  | 소재개발 AX팀 | 26/08/25
회의명 |  | PRI(LGE) LGES의 실험자동화 검토 방향 공유 / 향후 협업 방향 논의
일시 |  | 2026.08.26 13:00 ~ 14:00 | 장소 | 대전기술연구원(webex) 52410
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임
| PRI 바이오 장비 Task | 김현우 팀장, 이창헌 팀장, 이근욱 TL, 정진욱 TL, 윤주병 책임, 고재경 책임, 김여름 선임, 안민영 TL, 김병석 책임, 이현주 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
Agenda | 업무소개 및 협업범위
내용 | • PRI의 역할을 하드웨어 개발로 한정하지 않은 상태이며, 시스템·데이터 아키텍처 설계까지 협업 가능
• 시스템·데이터 아키텍처 관련 CDO 조직과 추가 논의 필요
• 내부 담당 조직 및 CNS와 협업 중이나, AX 관련 업무 부하로 모든 업무 대응이 어려운 상황
• 단기간에 광범위한 영역을 추진해야 하므로, 기존 인프라·소스가 제한될 경우 대안 검토 필요
• PRI에서 적용 가능한 대안을 제안해주기를 요청
| → 장비뿐만 아니라 LIMS 및 기타 시스템까지 개발 범위에 포함될 경우, 생기원 내 타 조직과 협업 필요 |  | PRI
Agenda | 셀프드라이빙랩 구축 목표 및 자동화 범위
내용 | • AI Agent와 Full Automation Lab이 연계된 셀프드라이빙랩 구현 추진
• ’29년 2Q 이후 고도화 목표.
• 구축 범위가 넓고 검증 필요 항목이 많은 상황
• 실험자동화는 LGES 기준으로 분류한 내용이며, 분석자동화는 업체 기준으로 분류한 내용
• 분석자동화는 모든 단위가 포함되는 개념
• 전극 공정부터 조립·활성화까지 전체 공정을 검증 대상 및 구축 범위로 설정
Agenda | 시료 관리 및 소분 자동화
내용 | • 양·음극 활물질을 합산하여 연간 약 2,500종 입고 예정
• 다수 시료의 위치 관리 및 시험 시 소량 분류 작업에 애로사항이 있어 자동화 추진
• 시료 소분 자동화 PoC 완료
• 설치 공간이 협소한 상황
• 디스펜서 개구율 조절, 외부 진동 및 PI 제어를 통해 시료를 소분·분출하는 방식
• 요구 중량 범위는 0.1~300g
• 바이알은 일회용 사용을 기본 콘셉으로 설정했으며, 비용 검토 필요
• PoC 검증 대상은 양극재·음극재에 한정
Agenda | 투자 규모 및 시스템 구성
내용 | • 투자 범위에 하드웨어, UI, 오케스트레이션, LIMS 및 데이터 파이프라인 포함
• LIMS를 활용한 데이터 관리는 타 조직에서 담당 예정
• 전체 오케스트레이션은 소재개발AX팀에서 담당 예정
• 오케스트레이션은 한 화면에서 전체 장비를 운영·관리하는 시스템이며, 대시보드 및 미들웨어까지 포함
Agenda | AX·DX 적용 및 Dark Lab 요구사항
내용 | • 상용 장비는 AX·DX 적용을 위해 수정·개선이 필요할 것으로 판단.
• CCD·비전 등의 추가 기능 적용 가능성 검토 필요.
• 작업자 없이 간단한 이상 상황까지 자동으로 대처하는 수준을 희망하나, 현재는 목표 수준으로 검토 중
| → AX·DX 기능을 하드웨어에 구현하려면 기존 장비에 없는 기능의 추가 필요 |  | PRI
| → Dark Lab은 작업자가 없거나 최소화되는 환경이므로 높은 시스템 안정성과 견고성 필요 |  | PRI
Agenda | 물류 및 장비 개발·도입 방향
내용 | • 장비 간 물류이송 및 물류창고는 필수 구축 범위.
• 관련 제조사 발굴이 필요하며 PRI의 정보/도움/지원 요청.
• 구축 속도가 중요하므로 전체 장비를 처음부터 개발하는 방식은 일정상 부담이 있는 상황.
• 중국 장비를 우선 도입한 후 우리팀 요구사항에 맞게 수정·고도화하는 방안 검토 중.
• 연구용 장비 개발 특성상 중국 업체에 전체 개발을 맡기는 경우 신뢰성·안전성 이슈 우려.
• 장비별 예상 대수는 현재 CAPA 산정 중으로 구체화되지 않은 상태.
• CAPA 산정 후 장비별 수량 구체화 가능.
| → 기존에 존재하지 않는 장비는 유사 장비를 도입한 후 인터페이스를 구성하고, 필요한 부분을 신규 개발하는 방식 필요 |  | PRI
Agenda | 협업 체계 및 후속 논의
내용 | • PRI와 LGES만의 협업이 아닌 LG화학까지 포함하는 방안 검토 제안
• 현재 추진하는 실험 중 상당 부분이 LG화학에도 필요한 영역
• 우리팀은 소재부터 셀까지 다루며, LG화학은 소재 단위를 중심으로 검토하는 차이 존재
• 차기 방문 시 소분 장치 등 일부 구체적인 사례와 정보 제공 가능
| → PRI가 수행하기 적합한 분야와 생기원 내 타 팀이 수행하기 적합한 분야를 구분할 필요 |  | PRI
| → 9월 초 평택 방문 시 관련 조직이 함께 참여하는 미팅 제안 |  | PRI
| → 소분 장치와 같이 구체적으로 무엇을 제작하고 무엇을 측정하는 장비인지 사례가 제공되면 상세 검토 및 사전 학습 가능 |  | PRI
| → 복잡하지 않은 단순 공정부터 정보를 제공할 경우 공정 이해 및 개념설계의 빠른 진행 가능 |  | PRI
| → 추후 기술적 논의를 위한 미팅 일정 확인 |  | 소재개발 AX팀

## CNS
회의명 |  | LG CNS 소재관리자동화 설비 설계 미팅 - 컨셉 미팅
일시 |  | 2026.09.01 16:30~17:30 | 장소 | 대전기술연구원 51403
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임
| LG CNS | 정철영 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 시스템 영역을 우선 추진하고, 물류 영역은 변경된 컨셉을 기반으로 별도 검토 예정 → 소규모 물류 자동화 수행 가능 여부 및 외주 제작업체 참여 가능 여부 검토 |  | LG CNS | 26/09/04
| • 소포장기 업체의 내부 제어 코드는 OPEN 가능 → 장비 제어단 검토 가능 여부 |  | LG CNS | 26/09/04
Agenda | 소재 입고·소포장 및 반출 컨셉
내용 | • 기존 컨셉에서 소형 파우치 단위로 포장된 파우더가 입고되는 방식으로 변경됨
• 소포장기까지 포함하여 업체별 설계안 검토 중
• 파우치는 알루미늄 재질이며, 여러 사이즈 또는 동일 사이즈 내 충진율을 달리하는 방안 검토 중
• 입고 시 박스 내 다량의 파우치를 보관하고, 연구원 요청 시 원하는 중량에 해당하는 파우치만 반출하는 구조
• 파우치 내부 재질은 PE·PP로, 바이알 대비 소재 부착량 차이가 크지 않을 것으로 판단함
| → 파우치 내부에 소재가 묻어 잔량 손실이 우려 |  | LG CNS
| → 변경 컨셉도 기존 컨셉과 유사한 수준의 난이도가 예상됨 |  | LG CNS
Agenda | 물류 자동화 및 WMS 구축 범위
내용 | • 랙별 QR코드 인식을 통해 소재 종류와 보관 위치를 관리하는 WMS 형태로 구축 필요
• 연구원이 필요한 중량을 입력하면 해당 중량에 맞는 소포장재가 반출되는 방식
• CNS 요청 범위는 랙, 랙 간 자동 물류 시스템 및 이를 제어하는 WMS
• WMS에 MDS·PRS 연동 및 연구원의 온라인 사용 신청과 물류를 연계하는 기능까지 포함 요청
• 시스템 영역을 우선 추진하고, 물류 영역은 변경된 컨셉을 기반으로 별도 검토 예정
| → 소규모 물류 구축은 CNS 내부에서 수행하지 않을 가능성이 있어 내부 검토 필요 |  | LG CNS
| → CNS는 설계를 담당하나 실제 제작은 외주업체가 수행하므로, 제작업체 참여 가능 여부도 확인 필요 |  | LG CNS
| → 소규모 물류 자동화 수행 가능 여부 및 외주 제작업체 참여 가능 여부 검토 |  | LG CNS | 26/09/04
Agenda | 시스템 연동 및 PI팀 협의
내용 | • 소재개발AX팀이 실제 수요처이며, 운영 Flow 전달 및 CNS 업무 지원 가능
• CNS 견적서를 수령한 후 PI팀에 시스템 연동 관련 검토를 요청할 예정
• 시스템 오너십 논의를 위해 PI팀의 협의 참여 필요
• CNS 비용은 소재개발AX팀에서 지불 예정
| → MDS·PRS 등 시스템 연동이 포함되어 있어 PI팀과 사전 협의 필요 |  | LG CNS
| → 사내 PI팀 체계가 변경된 상황이며, 시스템 오너십은 PI팀에 있음 |  | LG CNS
Agenda | 소포장기 제어 연계
내용 | • 소포장기 업체 장비가 구축될 경우 CNS에서 장비 제어단까지 검토 가능한지 확인 요청
• 소포장기 업체의 내부 제어 코드는 OPEN 가능
| → 장비 제어단 검토 가능 여부 |  | LG CNS | 26/09/04
Agenda | 위험물 표시 및 안전환경 사항
내용 | • 위험물 표시 출력 기능은 고민 중이나 현재 구축 범위로 고려하지 않고 있음
| → HSM 관련 사항은 안전환경 부서와 협의가 필요 |  | LG CNS
Agenda | 추진 일정
내용 | • 2026년 9월 발주 추진 목표 & 2026년 10월까지 PO 진행 목표
• 추석 전 PR 상신
• 설비는 2027년 중 가능한 한 빠른 시점에 도입
회의명 |  | 소재관리자동화 설비 사양 검토
일시 |  | 2026.09.04 15:00~16:00 | 장소 | 대전기술연구원 51409
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 이정훈 책임
| LG CNS | 정철영 책임, 임구모 팀장
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 시스템구축 비용으로만 5억 예상 → 시스템까지 포함하여 전체 비용 5억 이하 가능 여부 검토 요청 |  | LG CNS | 26/09/07
| • PI팀의 시스템 구축 협업 필요 → 연구원 범위 및 실제 행동 process 시나리오 작성 필요 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/07
Agenda | 예산 범위
내용 | • 시스템구축 비용으로만 5억 예상
| → 시스템까지 포함하여 전체 비용 5억 이하 가능 여부 검토 요청 |  | LG CNS | 26/09/07
Agenda | 물류 이송 범위
내용 | • 소포장→warehouse→lab→warehouse 이송은 도급 수행 예정 |  | 소재개발AX팀
Agenda | 포장 및 트레이 사양
내용 | • 기존 사용품 일부 재사용 시 씰링 과정에서 길이 감소 가능
• 트레이는 시료별 구분 예정
• 내부 볼륨 500-600 cc 필요
Agenda | 시료 보관 tray 및 포장지등 자재 보관 위치 확인 필요
| • 포장지는 드라이룸 내부 별도 위치 배치 필요하며 면적 계산 필요 |  | 양사
Agenda | 카트리지 제외 및 로봇팔 적용성
내용 | • 카트리지 제외 작업은 도급 수행 가능 여부 검토 필요
• 해당 구간 로봇팔 적용은 비용 및 시간 측면에서 비효율적
• 트레이 내 포 파지 시 비전 적용 필요 가능
• 공압 파지 방식 적용 시 속도 저하 가능
Agenda | 트레이 적재 및 이송 방식
내용 | → 트레이 적재 가능공간 확인 필요 |  | LG CNS
• 트레이 이송 주체는 적재 가능공간 확인 후 도급 또는 로봇 여부 검토 예정
Agenda | 시스템 아키텍처 및 PI 협의
내용 | • 현재 검토안은 화면 수준이며 시스템 아키텍처는 초기부터 설계 필요
| • PI팀의 시스템 구축 협업 필요 |  | LG CNS
| → 연구원 범위 및 실제 행동 process 시나리오 작성 필요 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/07
• 소분관리자동화 운영 측면의 process 시나리오 필요
Agenda | 발주 범위 및 추진 방식
내용 | • 시스템과 물류자동화를 함께 추진할지 검토 필요
• 단일 발주를 희망하나 물류자동화 검토 필요성이 커 별도 시리즈 발주 가능성 있음

## 양극재기술담당
회의명 |  | 실험자동화 장비 구축 진행 현황 공유 #1차(리사이클팀/양극재선행팀)
일시 |  | 2026.09.10 11:00~12:00 | 장소 | 52116_화상
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임, 이정훈 책임, 박세호 책임, 임한민 책임
| 리사이클팀 | 박신영 팀장, 노태종 선임
| 양극재선행팀 | 황진태 팀장, 신승순 선임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 실험정보조사의 각 항목별 M/P(Manpower) 적정성 검토 요청 |  | 리사이클팀/양극재선행팀 | 26/09/23
| • 실험 업무가 자동화로 변경 시, 필요한 실험 업무의 Capa. 산정 요청 |  | 리사이클팀/양극재선행팀 | 26/09/23
| • 자동화 우선 순위 과제 도출 |  | 리사이클팀/양극재선행팀 | 26/09/23
| • 현재까지 조사된, 실험정보조사 기반으로 우선순위 과제 도출 필요(연구원 투입 비중 높은 업무 우선) |  | 리사이클팀/양극재선행팀 | 26/09/23
| • 투자 가능 예산 및 정확한 필요 설비 사양 우선 확인 필요(과제 도출 가능한 capa 산정이 어려운 사유) → 양극재 담당 전체 논의를 위한 추가 미팅 일정 수립 및 초안 전달 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/23
Agenda | 실험정보조사 목적 및 활용 범위
내용 | • 실험정보조사 목적 및 현황 공유
• 연구원 실제 투입 시간 기준으로 맨파워 입력
• 본 조사의 목적은 리소스 부족으로 외주 진행 중인 건에 대해 자동화를 통한 내재화 가능 여부 확인
| → 실험정보조사가 추후 어떻게 활용될지 설명 필요 |  | 소재개발AX팀
• 수치화된 맨파워는 평가/분석 전체 시간이 모두 반영된 것은 아님
Agenda | 맨파워 입력 기준 및 ROI 산정
내용 | • 맨파워를 통한 팀별 1년간 업무 사용시간 산출 및 기준 시간 안내
• 22-25년 평균 근무일, 연차 15일, 일 8시간 근무 가정하여 기본 시간 계산
• ROI 100% 기준, 업무 할당 시간을 1시간당 약 10만원으로 비용 환산
• 맨파워 산정시, 업무를 위한 논의,개별 장비 예약, 유지보수 및 상담 등 다양한 요소 미반영됨
| → 위 사항 고려하여 맨파워 입력 기준점 마련 필요 |  | 소재개발AX팀
• 맨파워 산출시 개인 및 팀 기준에 따라 시간 차이 발생 가능
| → 공통 업무 평균 시간 등 동일 기준 시간 검토 필요 |  | 소재개발AX팀
• 현재 조사 사항은 1차 조사이며, 팀 간 산출 기준(ex.평균값) 기준/방법 검토중
Agenda | 기대 Capa 산정 기준
내용 | • 자동화시 기대 Capa는 각 팀 현업 담당자에게 요청
• 리사이클팀 기대 Capa는 소재개발AX팀 담당자가 산출하였으며, 재검토 필요
| → 현업팀 팀장 확인 및 재검토 필요 |  | 리사이클팀/양극재선행팀
• 기대 Capa는 많을수록 좋은 사항이나 기준점 없이 모든 업무 산정 어려움
Agenda | 우선순위 과제 도출 및 기준 보완
내용 | • 현재까지 조사된, 실험정보조사 기반으로 우선순위 과제 도출 필요(연구원 투입 비중 높은 업무 우선) |  | 리사이클팀/양극재선행팀 | 26/09/23
| → 양극재 담당 전체 논의시, 팀 간 공통 수행 가능한 과제 list 선정을 위한 논의 진행 |  | 양극재기술담당
Agenda | 과제 도출 및 후속 일정
내용 | • 실험정보조사 이후, 다음 단계는 과제 도출 및 설비 사양 선정으로 설비업체와 설비사양 검토중
• 투자 가능 예산 및 정확한 필요 설비 사양 우선 확인 필요(과제 도출 가능한 capa 산정이 어려운 사유)
| → 추석 전 2차 미팅 목표로 1차안 전달 예정 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/23
| → 양극재 담당 전체 논의를 위한 추가 미팅 일정 수립 및 초안 전달 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/23
회의명 |  | 실험자동화 장비 구축 진행 현황 공유 #1차(양극재1팀,양극재2팀,양극재3팀 및 전구체팀)
일시 |  | 2026.09.16 10:00~11:00 | 장소 | 화상
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임, 이정훈 책임, 임한민 책임, 박세호 책임
| 양극재1팀 | 허종욱 팀장, 최재윤 사원
| 양극재2팀 | 김지혜 팀장, 오수연 선임
| 양극재3팀 | 권승혁 책임
| 전구체팀 | 이정배 팀장, 김형일 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 실험정보조사의 각 항목별 M/P(Manpower) 적정성 검토 요청 |  | 양극재1,2,3팀, 전구체팀 | 26/09/23
| • 실험 업무가 자동화로 변경 시, 필요한 실험 업무의 Capa. 산정 요청 |  | 양극재1,2,3팀, 전구체팀 | 26/09/23
| • 자동화 우선 순위 과제 도출 |  | 양극재1,2,3팀, 전구체팀 | 26/09/23
| • 자동화 도입시 모노/스택셀의 예상 수요 확인 요청 |  | 양극재1,2,3팀, 전구체팀 | 26/09/23
Agenda | 실험정보조사 목적 및 활용 범위
내용 | • 각팀에서 수행중인 분석/측정 실험 List, 조사된 M/P 및 추정 근로시간 확인
• 추정 근로시간은, 연간 근로시간(22년-26년 평균 근무일인 225일, 1800[시간/년]과 각 팀별 가용인원 기준으로 산정
• 추정 근로시간 수치화의 정확한 목적 → 첫번째는, 향후 기대효과를 확인하기 위한 목적(ROI) → 두번째는, 전반적인 전체 업무 flow와 각 세부 업무에 대한 리소스를 확인하기 위함 위 사항 바탕으로, 현 상황 대비 향후 실험 capa를 만족하는 설비 사양/투자비/기대효과를 도출하기 위함
Agenda | M/P(Man-power) 검토
내용 | • 현재 각 팀별로 조사된 M/P 시간의 재검토 요청(미기입or누락부분) |  | 양극재1,2,3팀, 전구체팀
• 양극재1-3팀의 경우 추정 근로시간 대비 30%대 수준, 타팀의 경우 40-60%수준으로 확인됨
• 업체데이터 / 분석담당 의뢰건은 M/P 수치 0으로 기입
• 향 후, 자동화 도입시 모노/스택셀의 예상 수요 확인 요청
• 각 팀마다 개별로 확인하는 목적성 및 명확성에 대한 기준 유무 • 각 자료를 통계화 했을때, 추가 output은 어떤식으로 도출할지 • 각 팀마다, 업무 성격이 다르기 때문에 추정 근로시간이 단순 수치로 표현될때 오해의 소지 우려됨 → 근로시간 추정[%]는 해당 팀의 전체 업무 capa를 대변하는 수치는 아님 → 현 수준에서, 도출된 근로시간 수치의 검토 목적으로 활용하고자 함 → 도출된 수치를 바탕으로, 실제 연구원의 니즈가 집중된 항목을 확인하고, 해당 항목에 대한 ROI 도출을 위한 수치로 활용 예정 → 현 수치를 근거로, 팀 별로 업무 capa의 타당성 논의는 절대 하지 않음
Agenda | 자동화 설비 도입 및 실제 운용 가능 시기
내용 | • 각 팀에서 우선적으로 필요한 자동화건에 대한 List 도출 예정(팀 별 요청 예정) |  | 양극재1,2,3팀, 전구체팀
• 공통 수행 업무(ex. 모노셀 및 스택셀 자동화)등에 대해 내년 도입 목표 검토중 • 내년 하반기, 연구원이 실제 사용 가능할것으로 예상됨
• 현재 소재관리자동화 투자비 확보되어있으며, 내년 사업계획에 자동화 설비 투자비 요청한 상황 • 투자비 확보시, 내년 1월 발주 목표로 설비 업체와 논의중

## 소재기술담당
회의명 |  | 실험자동화 장비 구축 진행 현황 공유 #1차 (분리막팀)
일시 |  | 2026.09.07 13:00 ~ 14:00 | 장소 | 대전기술연구원 53110
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임, 이정훈 책임, 방기력 책임
| 분리막1팀 | 성동욱 팀장, 이용희 책임
| 분리막2팀 | 가경륜 팀장, 성인혁 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 도급 활용 가능한 연구도 많으므로 연구원 수행 필요 여부와 도급 효율성을 함께 분류 필요 → 실험정보조사의 Lv.2 계층 정합화 및 자동화 후보 리스트 선검토 필요 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/23
| • 도급 활용 가능한 연구도 많으므로 연구원 수행 필요 여부와 도급 효율성을 함께 분류 필요 → 실제 연구원의 필요 수요 관점에서 자동화 우선순위 업무 전달 예정 |  | 분리막1팀/2팀 | 26/09/11
| • 현재 실험조사 현황 자료 공유 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/11
| • 분리막팀 우선 후보 순위 자료 검토 후, 9월 23일 전까지 2차 논의 일정 수립 예정 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/23
Agenda | 실험정보 조사 현황 및 진행 방향
내용 | • 현재 실험정보 조사 현황 공유
• 분리막팀은 타 팀 대비 별도 실험 및 분석이 많아 해당 부분을 충분히 반영하여 조사 및 검토 진행중
• LEVEL 단위로 Process를 구분하여 workflow 관점으로 정리중
• 맨파워 기준 가이드는 1년 단위 또는 특정 월 수 기준을 1년 단위로 환산하여 검토
• 맨파워 부분은 현업 팀 담당자에게 요청하여 작성한 상태
• 워크샵은 일정은 전체 담당/팀장 참석 가능 시점 고려하여 8월에서 9월 말로 일정 변경
• 워크샵 전 사전에 팀별 논의 및 정합화 후 자동화 대상 도출 예정
• 금일 1차 논의 후 점차적으로 고도화 예정
Agenda | 논의 목적 및 ROI·맨파워 산정 기준
내용 | • ROI 기준으로 사업계획을 수립해야 하며, 자동화 대체 효과 확인을 위해 팀당 실험 소요시간 계산
• 현재 시간 집계는 인원 감축 목적이 아니라 현재 리소스 사용시간을 가안으로 확인하기 위한 용도
• 자동화 목적은 인원 감축이 아니라 미래 업무 대체 및 업무 효율화
• 설비가 가동되는 시간은 인원 개입이 없으므로 인원 업무 진행 시간에는 카운트하지 않음
• 현재 맨파워 시간은 지주사 목표 달성을 위한 현황분석 및 대체 대상 도출 근거 확보 목적
• Desk work 및 논문 검토 시간 등 설비 가동 업무가 아닌 연구원 업무 시간도 검토 요청
Agenda | 업무 투입 시간 산정 Logic 및 기준
내용 | • 현재 조사된 자동화 가능 시간은 빈도수 기준으로 현재 소요시간 대비 1.3배 정도 추산하여 계산
• 1.3배 가정은, 설비 사양 산출을 위해 산정한 정량적인 수치로 논의를 통한 재조정 필요
• 현재 실제 수행중인 실험은, 실험 리드타임이 길거나 연구원 리소스가 적은 경우도 있기 때문에 실험조사에는 실제 연구원 리소스 반영 필요
• 실험 수행 시 업무 간 이동 동선 시간 등이 맨파워에 반영되어야함
• 업무당 투입되는 시간 산정은 작업 간 이동 동선 등을 고려하여 여유 있게 산정 필요
| → 산정 Logic에 대한 기준 및 수치는 현업팀과 논의를 통해 정합화 진행 |  | 소재개발AX팀
Agenda | 자동화 과제 선정 기준 및 후보 리스트
내용 | • 현업팀이 아니면 수행할 수 없는 일, 즉 반드시 필요한 일인지 구분 필요
• 후보 리스트를 제시하고 현업 연구원 의견을 듣고 조율하는 과정이 중요
• 자동화가 용이한 것과 연구원이 실제로 어려움을 겪는 업무는 별도로 구분 필요
• 시간이 많이 소요되는 작업과 자동화시 임팩트가 클 것으로 예상되는 작업을 기준으로 과제 도출 후 논의 필요
• 도급 활용 가능한 연구도 많으므로 연구원 수행 필요 여부와 도급 효율성을 함께 분류 필요
| → 실험정보조사의 Lv.2 계층 정합화 및 자동화 후보 리스트 선검토 필요 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/23
| → 실제 연구원의 필요 수요 관점에서 자동화 우선순위 업무 전달 예정 |  | 분리막1팀/2팀 | 26/09/11
Agenda | 샘플 핸들링 및 설비 사양 검토
내용 | • 연구원의 수동 작업이 필요한 부분(샘플링 및 핸들링 등)의 자동화 가능 여부
| → 해당 유형의 공정 구현 방법 검토중 / 수요가 많은 UTM설비 우선 검토중 |  | 소재개발AX팀
• 설비의 영점 및 롤 프레스등 설비의 신뢰성 확보와 장비 유지관리보수 등에 관한 고려 필요
| → 분리막 핸들링, 그리퍼 및 UTM 등 설비 구현 가능성에 대해 현업 연구원의 검토 도움 필요 |  | 소재개발AX팀
Agenda | 공간 및 사이트 검토
내용 | • 공간은 과천2단계를 최대한 활용하고, 일부 정형화된 항목은 오창 고려중
• 각 site별 장단점이 있을 것으로 예상
Agenda | 후속 일정 및 요청사항
내용 | • 현재 실험조사 현황 자료 공유 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/11
| • 분리막팀 우선 후보 순위 자료 검토 후, 9월 23일 전까지 2차 논의 일정 수립 예정 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/23
회의명 |  | 실험자동화 장비 구축 진행 현황 공유 #1차(파우치형부품팀)
일시 |  | 2026.09.08 13:00 ~14:00 | 장소 | 대전기술연구원 52410
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임, 이정훈 책임, 맹한솔 책임
| 파우치형부품팀 | 유형균 연구위원, 문재원 책임, 송대웅 책임, 팽기훈 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 공장 자동화 사례가 있으면 벤치마킹하고, 없으면 개발 시도 필요 → 요소기술 형태로 해당 프로세스 보유 여부 확인 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/18
| • 공장 자동화 사례가 있으면 벤치마킹하고, 없으면 개발 시도 필요 → 요소기술 검토 시 파우치형부품팀 협조 필요 |  | 소재개발AX팀/파우치형부품팀 | 26/09/15
| • 1차 도출 과제의 보완 및 추가 논의 방향 내부 검토 필요 → 현재 자료 기반 우선 추진 과제 검토 |  | 파우치형부품팀 | 26/09/15
| • 샘플링랙 별도 구축 등 파우치형부품팀에 맞는 효율적인 안 추가 논의 필요 → 2차 미팅 일정 수립 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/15
Agenda | 실험정보조사 목적 및 맨파워 산출 기준
내용 | • 1차 목표는 workflow 및 맨파워 산출
• 현 조사 수준은 완벽하지 않음
• 총 인원수는 1년 기준 맨파워로 산출
• 연간 1,800시간 기준 산정(2026년도 평균 근무일, 기본 연차 15일 반영 시 225일)
• 파우치형부품팀은 분석에 대략 1/3 수준의 시간 투자
→ 타 팀 분석 투자 시간은 확인중
• 파우치형부품팀 로드상 미기입 항목이 많을 가능성 있음
• 우선순위 작업 선도출 중요
→ 조사자료 보완 필요
Agenda | 실험정보조사 현황 및 과제 도출 방향
내용 | • 현재 조사된 맨파워 현황과 자동화 시 요구 Capa는 파우치형부품팀 수요조사 기반 산정
• 해당 산정 결과 기반으로 과제 도출
• 도출과제 리스트와 각 리스트별 업무 Process 설명
• 모든 측정 항목 자동화가 이상적이나 항목이 많아 순차 반영 필요
→ 현 수준에서는 우선순위 기반 반영 필요
Agenda | 실험자동화 경제성 및 설비 단일화
내용 | • Capa 요구 시간을 실제 비용으로 연결하면 기대비용이 억 단위가 되어야 자동화 의미 있음
• 예: 400시간 소요 프로세스는 약 4천만원 수준으로 효율성 검토 필요
• 유사 프로세스끼리 묶어 설비를 단일화하는 방안 검토중
Agenda | 씰링·성형 자동화 검토
내용 | • 씰링 DOE는 온도/압력/시간 조건별 검토 시 시간이 가장 많이 소요됨
• 해당 항목은 자동화 요청이 어려울 것으로 판단하여 현재 실험조사에는 미반영
→ 씰링 프로세스 보완 작성 필요
• 씰링 및 성형 자동화 희망
• 씰링 bottleneck은 씰링 조건별 두께 도출과 작업 간 수작업 필요 구간
• 수작업 예시는 스토퍼 투입 작업
• 공장 자동화 사례가 있으면 벤치마킹하고, 없으면 개발 시도 필요
| → 요소기술 형태로 해당 프로세스 보유 여부 확인 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/18
| → 요소기술 검토 시 파우치형부품팀 협조 필요 |  | 소재개발AX팀/파우치형부품팀 | 26/09/15
Agenda | AI Agent 및 설비자동화 연계
내용 | • 최종 목표는 AI Agent와 설비자동화가 연계되는 형태
Agenda | 프라이머 과제 데이터 보완
내용 | • 프라이머 도출과제 데이터 리스트에 입도, 점도, 고형분 반영 필요
• 자동화 구현 시 현재 Capa 부족으로 수행하지 않는 시험도 수행 가능
→ 기대 빈도수 증가 예상
• 프라이머 전극 접착력 측정부 Process 및 맨파워 수치 재확인 필요(오기입 가능성 있음)
Agenda | 샘플링 및 핸들링
내용 | • Cu foil 및 기타 재료의 샘플링/핸들링 구현 난도가 높을 것으로 예상
• 샘플링/핸들링이 구현되지 않으면 뒷단 작업 자동화 의미가 낮아질 수 있음
→ 샘플링 및 핸들링 검토 필요
Agenda | RFI/RFP 및 우선 과제 검토
내용 | • 28개 항목 전체 과제화보다 구매 발주 가능한 수준의 과제 도출이 목표
• RFI, RFP 정의 진행중
• 1차 도출 과제의 보완 및 추가 논의 방향 내부 검토 필요
| → 현재 자료 기반 우선 추진 과제 검토 |  | 파우치형부품팀 | 26/09/15
Agenda | AX 과제 일정 및 운영 방향
내용 | • AX 과제 최종 목표는 2028년 말, 2029년 6월 SOP
• Full automation lab은 과천 2단계 기준
• POC는 2027년 종료 및 발주 완료 목표
• 한 번에 완료하지 않고 병렬 진행하며 내년부터 부분 발주 예정
• SDL을 독립적으로 두기보다 부품자동화 형태로 보유 장비를 최대 활용하는 방향이 파우치형부품팀에 효율적이라고 판단
• 샘플링랙 별도 구축 등 파우치형부품팀에 맞는 효율적인 안 추가 논의 필요
| → 2차 미팅 일정 수립 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/15
• 팀별 도출 과제 수량 제한은 없으며, 리스트업 후 비교 검토 예정
회의명 |  | 실험자동화 장비 구축 진행 현황 공유 #1차(전해질팀)
일시 |  | 2026.09.09 16:30-17:30 | 장소 | 대전기술연구원(webex) 52410
참석자 | 소재개발AX팀 | 안경호 책임, 장은수 책임, 이정훈 책임
| 전해질1팀 | 오정우 팀장, 안성모 책임
| 전해질2팀 | 이정훈 팀장, 문성진 선임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | → KJ사 미팅 일정 및 진행현황 재확인 요청 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/11
| • 업무별 workflow와 사용 설비 파악중 → 자료 공유 예정 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/11
| • MDS는 참조 pool이며, 기존 합의된 data list가 MDS이므로 MDS 활용 예정 → MDS를 참고하여 실험조사현황의 O열(취합 data list) 작성 요청 |  | 전해질1팀/2팀 | 26/09/11
| • 현업팀의 PPT 검토/확인 필요 항목은 맨파워 현재시간, 자동화 시 기대시간 및 Data list → 실제 workflow를 고려하여 맨파워 시간 재검토 요청 |  | 전해질1팀/2팀 | 26/09/11
| • 자동화 도입 및 평가를 가정해 기대시간을 도출해도 특정 자동화 작업에서 bottle neck 발생 시 기대시간 산출 애로사항 있음 → 현업팀이 기대/요구하는 기대시간 가중치를 반영하여 기입 요청 |  | 전해질1팀/2팀 | 26/09/11
| → 과제 우선순위 도출 가능 여부 확인 요청 |  | 전해질1팀/2팀 | 26/09/11
Agenda | 회의 목적 및 일정 확인
내용 | → KJ사 미팅 일정 및 진행현황 재확인 요청 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/11
• 금일 목적은 실험조사 현황, 분석 사항, 자동화 과제 도출 방향 및 RFI 사양 설정 논의
• 주요 Agenda는 현황 조사 공유 및 향후 논의로 진행
Agenda | 실험조사 현황 및 업무시간 산정
내용 | • 실험현황 설명
• 업무별 workflow와 사용 설비 파악중
| → 자료 공유 예정 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/11
• Long-term 기준으로 각 실험 수행 시간은 현업 담당자와 논의한 값을 산출 및 기입
• 기대시간 산출 목적은 인프라 또는 자원 부족으로 외주화/간소화한 실험이 자동화 설비 적용 시 어느 정도 수행 가능한지 확인하기 위함
• 현재 맨파워 산정 기준은 특정 업무 수행 전체 시간을 workflow에 n분할하여 Excel에 기입
• 2022-2025년 평균 근무일, 연차 15일, 일 8시간 근무를 가정하여 기본 시간 계산
• 일련의 모든 실험 항목을 포함하여 작성
• 현재 기입값은 스택셀, 모노셀 등을 모두 반영한 값
• 자원 한계로 인해 특정 타입 셀은 사용하지 못하는 상황
Agenda | ROI 및 투자비 관점 검토
내용 | • 지주사 기준 ROI 100%는 투자비가 1년 내 회수되어야 하는 수준
• 조사된 업무 할당 시간을 1시간당 약 10만원 기준 비용으로 환산하여 확인
• 투자비 관점에서 무한한 수요 기입은 어려우므로 현실성 반영 희망
Agenda | Data list 및 맨파워 검토
내용 | • MDS는 참조 pool이며, 기존 합의된 data list가 MDS이므로 MDS 활용 예정
| → MDS를 참고하여 실험조사현황의 O열(취합 data list) 작성 요청 |  | 전해질1팀/2팀 | 26/09/11
• 현업팀의 PPT 검토/확인 필요 항목은 맨파워 현재시간, 자동화 시 기대시간 및 Data list
| → 실제 workflow를 고려하여 맨파워 시간 재검토 요청 |  | 전해질1팀/2팀 | 26/09/11
• 자동화 도입 및 평가를 가정해 기대시간을 도출해도 특정 자동화 작업에서 bottle neck 발생 시 기대시간 산출 애로사항 있음
| → 현업팀이 기대/요구하는 기대시간 가중치를 반영하여 기입 요청 |  | 전해질1팀/2팀 | 26/09/11
• 충방전 채널 확보 가능 범위에 따라 기대시간 가중치 변동 가능
Agenda | 자동화 과제 우선순위 및 설비 범위
내용 | → 과제 우선순위 도출 가능 여부 확인 요청 |  | 전해질1팀/2팀 | 26/09/11
• 모든 팀의 우선순위 과제를 검토하여 과제별 설비 사양 및 공통 사용 가능 설비 검토중
• 충방전 채널 등 Capa 부족 시설도 기입/요청해야 차후 반영 가능
• 충방전기 자동화도 설비 범위에 포함
• 전해질 제조 자동화 설비를 별도 검토중이며, 주액부가 주요 설계 인자로 예상됨
회의명 |  | 실험자동화 장비 구축 진행 현황 공유 #1차(음극재1팀)
일시 |  | 2026.09.10 16:00 ~ 17:00 | 장소 | 대전기술연구원 53416
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 임가현 책임, 장은수 책임
| 음극재1팀 | 이용주 연구위원, 김동혁 책임, 신선영 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 실험정보조사의 각 항목별 M/P(Manpower) 적정성 검토 요청 |  | 음극재1팀 | 26/09/16
| • 실험 업무가 자동화로 변경 시, 필요한 실험 업무의 Capa. 산정 요청 |  | 음극재1팀 | 26/09/16
| • 자동화 우선 순위 과제 도출 |  | 음극재1팀 | 26/09/16
| • 실험정보조사의 업무 Process 재검토 요청 |  | 음극재1팀 | 26/09/16
| • 현행 맨파워 입력 기준은 상반기 기준 5명으로 작성 → 실험 가능 인원 산정 기준 시점 확인 필요 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/18
Agenda | 자동화 설비 검토 현황 및 협력사 검토
내용 | • 조립 공정은 도급 대체 가능하나 셀 조립 전 공정 진행 현황 확인 필요
• 현재 검토중인 설비 업체는 코인셀/저점도만 가능하여 설비 신규 개발 필요
• 설비 사양 검토를 위해, 팀별 필요 사양 취합 후 RFI 작성 예정
• 자동화 관련 R&R 정리 완료, 소재개발AX팀으로 채널 일원화
• KJ Group 설비는 당사 요구 사양 미충족 / iEST, KATOP 등도 유사 수준으로 신규 개발 필요 판단
• 모노셀은 자동차전지쪽에서 자동화 진행 중이나, 현재 검토중인 설비자동화 범위에도 포함됨
• RFI는 설비 사양뿐만 아니라 설비 레이아웃 및 연계 시스템등 여러 요소 확인에 필요한 정보
Agenda | 맨파워 입력 기준 및 기대효과 산정
내용 | • 음극재1팀은 소재 부족으로 스택셀을 만들고 있지 못하는 상황
• 현행 맨파워 입력 기준은 상반기 기준 5명으로 작성
| → 실험 가능 인원 산정 기준 시점 확인 필요 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/18
• 기대값은 보수적으로 반영되어 팀별 일관된 수치나 기준치 필요
• 동일 업무의 팀별 할당 시간 차이에 따라 전체 맨파워 시간 차이 발생 가능
| → 일부 항목 정합화 예정 |  | 소재개발AX팀
• 기대효과는 참고자료로만 활용 예정, 산정 기준 근거 미비로 향후 제외 검토 예정
Agenda | 업무 Process 및 ROI 검토
내용 | • 실험정보조사의 업무 Process 재검토 요청 |  | 음극재1팀 | 26/09/18
• ROI 관점에서 맨파워 시간 검토 필요, 기준값은 10만원/1시간(전사 기준 연구원 1인당 1.6억)
• 22-25년 평균 근무일, 연차 15일, 일 8시간 근무 가정하여 기본 시간 계산
• ROI 100% 기준, 업무 할당 시간을 1시간당 약 10만원으로 비용 환산
• 지주사 최소 1년~최대 2년 내 투자비 회수가 필요한 가이드 기준으로 맨파워 및 비용 검토 필요
Agenda | 설비 레이아웃 및 소재관리 자동화 범위
내용 | → 업무 Process 기반 설비 레이아웃 검토 필요(실제 사용자 사용환경 반영 필요) |  | 소재개발AX팀
• 시료는 파우치 형태로 소재관리 자동화 구상 예정
• 설비 업체는 정해진 사양이 없고 신규 개발 필요로 진척도 느린 상황
• 현재 검토중인 설비는 양산 라인 대비 형변환이 많고 생산 속도가 느림
• 기존 RFI의 초안중, 셀 type은 음극재 1팀 요구사양인 c-type bicell 및 2stacked bicell은 제외되어있음
| → RFI 취합 및 구체화 과정간, 셀 type 요구사양 설비 반영 가능 여부(혹은 셀 구조 변경 여부) 별도 협의 필요 |  | 소재개발AX팀/음극재1팀
Agenda | 이력 추적 및 자동화 난이도 제안
내용 | • 원재료부터 셀까지 QR코드 형태로 이력 추적 예정
• 코인셀은 QR코드 성능 영향 우려 시 트레이 형태로 이력 관리 예정
| → 사용자가 실제 설비를 사용하는 과정/관점에서 자동화가 어려운 사항 제안 요청 |  | 음극재1팀 | 26/09/18
회의명 |  | 실험자동화 장비 구축 진행 현황 공유 #2차(파우치형부품팀)
일시 |  | 2026.09.17 15:00 ~ 16:00 | 장소 | 대전기술연구원 53416
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임, 이정훈 책임, 맹한솔 책임
| 파우치형부품팀 | 유형균 연구위원, 문재원 책임, 송대웅 책임, 팽기훈 책임, 김진형 선임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 파우치형 부품팀의 경우, 항목 모수가 많아서 개별 항목의 M/P가 낮게 도출됨 → 따라서, 특정 항목을 묶어서 행동 단위로 도출해서 List를 재 도출 |  | 파우치형부품팀 | 26/09/23
| • 파우치형 부품팀 과제 2건~3건 과제 도출 후 AX 팀 공유 → AX 팀 후속 검토 후 추가 논의 예정 → 전체 팀 대상 검토 완료 후 전체 공유 예정 (향후 유사 실험 그룹화 논의 진행 예정) |  | 파우치형부품팀 | 26/09/23
Agenda | M/P 및 수행빈도 입력 기준
내용 | • M/P의 명확한 가이드가 있는건 아니나, 실제 파우치형 부품팀 연구원 투입 인원 기준으로 산정 • 년간 기준으로 산정 후, '수행 빈도수'는 월 단위로 나누어서 환산 • 외부인원, 도급 및 분석담당 의뢰건들은 제외 • 파우치형부품팀 경우, 타 팀대비 특수한 실험이 많아서 모든 항목을 검토할 수 없음 → 따라서, 우선 순위 과제 도출을 진행하고자 함
• 일률적으로 조사 및 검토시, 실제 업무에 투입되는 시간과 조사를 위한 수치간의 괴리감 발생 → 해당 부분은 비고란에 자유 양식으로 작성 요청
• 자동화 구현 시, 기대 상향 기준의 '수행 빈도수 [회/월]'은 현재 수행 기준으로 작성 요청
Agenda | 파우치형부품팀 파트별 도출 과제 review
내용 | • 파트별 우선 순위 과제 도출 List 확인
| • 우선 순위 과제 도출 후, 해당 과제에 필요한 사양 선정(RFI)후 설비업체와 사양 논의 예정(추후 process) |  | 소재개발AX팀
| • 업체의 설비 구현 수준(상용화된 solution) 확인 필요 → 설비 업체에 open되는 중요 정보등은 점진적으로 논의 후 open 예정 → 업체 pool은 지속적으로 도출, 탐색 예정 → 설비 사양에 따라, 업체의 구현 가능 여부가 결정 되기 때문에 역으로 기본적인 사양을 LG가 제안해야함 |  | 소재개발AX팀
| • 파우치형 부품팀에서 도출된 과제에 대해 소재개발AX팀이 검토할 수 있는 항목을 우선적으로 확인 요청 |  | 파우치형부품팀
• 기계 물성 측정(UTM)의 경우 기입된 M/P가 낮으나, 샘플링 후 진행되는 process므로 실제 순위가 높음
• 과제 선정 및 도출시 도출될 과제의 KPI 반영 여부, 평가 및 리소스등이 중요한 사항 → KPI 관련, 구체적으로 논의된 사항이 없어서 확답이 어려움
| • 파우치형 부품팀의 경우, 항목 모수가 많아서 개별 항목의 M/P가 낮게 도출됨 → 따라서, 특정 항목을 묶어서 행동 단위로 도출해서 List를 재 도출 |  | 파우치형부품팀 | 26/09/23
| • 타 팀의 과제 도출 List를 바탕으로 전체 논의가 필요할것으로 예상 • 전체 논의를 통해 중복되는 업무등에 대해서 필터링 & 논의 효율화 & 구체적인 Action item 도출 예정 |  | 소재개발AX팀
회의명 |  | 실험자동화 장비 구축 진행 현황 공유 #1차(음극재2팀)
일시 |  | 2026.09.21 13:00 ~ 14:00 | 장소 | 대전기술연구원 52410
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임, 이정훈 책임, 임가현 책임
| 음극재2팀 | 우상욱 팀장, 이수민 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 실험정보조사의 각 항목별 M/P(Manpower) 적정성 재검토 요청 |  | 음극재2팀 | 26/09/29
| • 실험 업무가 자동화로 변경 시, 필요한 실험 업무의 Capa. 산정 요청 |  | 음극재2팀 | 26/09/29
| • 자동화 우선 순위 과제 도출 |  | 음극재2팀 | 26/09/29
| • 실험정보조사의 업무 Process 재검토 요청 |  | 음극재2팀 | 26/09/29
Agenda | 맨파워 입력 기준 및 음극재2팀 현황
내용 | • 실험정보조사의 업무 Process 및 M/P 재검토 요청
• ROI 관점에서 맨파워 시간 검토 필요, 기준값은 10만원/1시간(전사 기준 연구원 1인당 1.6억)
• 22-25년 평균 근무일, 연차 15일, 일 8시간 근무 가정하여 기본 시간 계산
• 파트리더 2인 실험하지 않으며, 다음달 인원 1명 추가 (총인원 13명) 예정 • 음극재 2팀은 파트리더 제외시 연간 업무 시간의 약 80%가 실험업무에 투자되고 있음
Agenda | 업무 Process 및 ROI 검토
내용 | • 실험정보조사의 업무 Process 재검토 요청
• ROI 관점에서 맨파워 시간 검토 필요, 기준값은 10만원/1시간(전사 기준 연구원 1인당 1.6억)
• 22-25년 평균 근무일, 연차 15일, 일 8시간 근무 가정하여 기본 시간 계산
• ROI 100% 기준, 업무 할당 시간을 1시간당 약 10만원으로 비용 환산
• 궁극적인 목표는, 보수적으로 28년 말, 과천 2단계 준공 후 바로 설치하여 29년 6월까지 안정화/운영 • 당초 목표는 30년이었으나 변경됨(중국 C사 기준)
• 지주사 최소 1년~최대 2년 내 투자비 회수가 필요한 가이드 기준으로 맨파워 및 비용 검토 필요
Agenda | 자동화 설비 사양 및 검토 진행현황
내용 | • 제조(조립)와 분석의 2분류로 나누어서 시장조사(업체 조사) 검토중 • 현재 일부 사내 취합된 RFI 바탕으로 업체와 논의중 • 제조자동화 장비는 상용화 설비가 많으나, 전극 제조(슬러리to셀) 자동화 설비의 경우 상용화 설비는 사양 불만족(ex.저점도 등)으로 신규개발or커스터마이징 필요할것으로 예상
• 양극 및 음극은 설비 내에서 분리 운용하는것이 목표
• 점도 측정 자동화를 우선 순위로 검토중 • 27년 1월 발주 목표 설비사양은, 슬러리 manual 투입시, 설비에서 분석, 클리닝 및 폐기까지 자동화 예정 • 추후, 소재 분류 및 슬러리 제작까지 자동화 예정
• 소형 파우치 형태로 원자재 소분 자동화 검토중
• 음극재2팀의 경우,소분 용량이 크고 웨잉을 한번 더 해야한다면 위 설비가 효율적이지 않을 수 있음
Agenda | 자동화 우선순위 과제 도출
내용 | • 자동화 1순위 과제는 슬러리 제작
| • 코팅 설비의 수준에 따라, 스택셀 가능한지 결정될것으로 예상됨 → 스택셀 기준, 필요 사양 조사/검토 요청 |  | 음극재2팀 | 26/09/29
• 사이즈가 작은 샘플의 경우, 로딩양이 중요해서 탭을 닦는것이 중요한 사항
• 현재 샘플 제작시, 사이드부를 커팅하여 중앙부 전극만 사용중
| • 외부 업체(ex.독일) 실제 설비 성능 점검을 위한 샘플 전달 예정(DOE 및 설비 사양 선검토 예정) |  | 소재개발AX팀 | 26/09/29
회의명 |  | 실험자동화 장비 구축 진행 현황 공유 #2차(분리막2팀)
일시 |  | 2026.09.28 14:00 ~ 15:00 | 장소 | 대전기술연구원 53110
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임, 방기력 책임
| 분리막2팀 | 가경륜 팀장, 이지수 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U
Agenda | 업데이트 필요
내용
회의명 |  | 실험자동화 장비 구축 진행 현황 공유 #2차(분리막1팀)
일시 |  | 2026.09.29 13:30 ~ 14:30 | 장소 | 대전기술연구원 51409
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임, 이정훈 책임, 방기력 책임
| 분리막1팀 | 성동욱 팀장, 이용희 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • M/P 수치 - Desk-work 인원 제외하여, M/P 수치 재검토 요청 |  | 분리막1팀 | 26/10/01
| • 기대실험 수치- 2.4배를 제외한(비고에 적혀있는 항목들만 늘어나는)형태로 재검토 요청 |  | 분리막1팀 | 26/10/01
| • TMO↔소재개발AX팀 각 취합자료의 정합화 및 항목별 중복사항 확인/검토 |  | 소재개발AX팀 | 26/10/01
Agenda | 기대효과 기준 확인
내용 | • 기대효과 관련 상세 사항 내용 공유 → 지주사에서 기간 및 목표등에 대해 KPI 수치를 할당하였음 → 소재개발 실험 총 인원은(요소소재 제외) 현재 185명이며 추후 30년까지 175명을 유지하겠단 계획 → 원 계획은 매출 대비 인원을 산정하였으나, 현재는 M/M로 산정하고 있음 → 향 후 Desk-work 인원의 경우 agent활용시, 현 실험정보조사 시간 선정 값이 차이가 발생할 수 있음
• TMO쪽에서도 업무플로우등, 현 AX팀에서 조사하는 내용과 유사한것이 있어서 혼선이 있음
• 기대효과의 수치 산출은 정확하게 예측할 수 없으며, 수치 산출의 명확한 기준 및 목적 가이드가 필요함 → 명확한 기준이 없으면, 취합때마다 수치는 달라질것이며 TMO 취합 자료와도 수치가 달라질 수 있음
| • TMO↔소재개발AX팀 각 취합자료의 정합화 및 항목별 중복사항 확인/검토 |  | 소재개발AX팀 | 26/10/01
Agenda | 우선 도출 과제
내용 | • 현 설비 기준이 아닌, 기대효과 설비 기준으로 capa산정하였으며 추후 매출 늘어나는 기준에 맞춰서 해당 capa 증대 예정
| • 현 자료에서 업무 플로우 재정리 후(소재개발AX팀) 분리막팀에서 재검토 → 타 팀의 경우 2-3배 수준의 기대효과 수치가 산정되어 있음(참고) |  | 분리막1팀
• 분리막1팀의 경우, 타발의 우선 순위가 가장 높음(대부분 공정이 타발로 작업이 시작/진행됨) → 타발을 미리 해서, 매거진에 쌓고 이후 사용하는 형태 제안(신규 개발 필요) → 접착층이 있는것(점성 있음)은 매거진에 쌓는게 어려울 수 있음(분리막팀 의견) → 분리막to분리막 사이 스페이서나, 낱개 보관등의 방법 필요
• 분리막2팀의 경우, 코팅이 된것을 평가하기 때문에 코팅 업무를 별도로 반영하지 않고, 현재 자료에 해당 시간이 녹아들어있음 → 분리막1팀의 경우, 현황 파악 의미로만 M/P에 기입하였음(코팅에 인원이 투입되는 시간)
• ER분석의 경우 SOP가 다양하며, SOP마다 ER 산출 방법이 상이함. 코인셀 장비에서 일부 개선이 필요할것으로 예상됨
Agenda | 자동화 설비 범위/사양
내용 | • 자동화 설비 검토 범위는 EIS 및 사이클링까지 검토중
• 자동화 설비에서 분리막팀의 주요 페인포인트는 샘플 핸들링 및 충방전 채널 확보로 예상됨

## 소듐이온전지PJT(LGES)
회의명 |  | 소재개발AX-미래기술센터 자동화 논의 #1차 미팅
일시 |  | 2026.10.01 13:00 ~ 14:30 | 장소 | 화상회의 Webex
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임,이정훈 책임, 맹한솔 책임
| 소듐이온전지PJT | 한동협 책임, 옥유화 책임, 박상우 책임, 박종인 책임, 박주하 책임, 이창민 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | 조립자동화 RFI 자료 공유(소재개발AX팀) & RFI 항목 기입(소듐이온전지PJT) |  | 소재개발AX팀 /소듐이온전지PJT
| 현황 자료(미팅 자료) 공유 |  | 소재개발AX팀 /소듐이온전지PJT
Agenda | 미래기술센터 실험 자동화(소듐이온전지PJT) 검토&진행 현황 공유
내용 | • 탭 인장강도 설비 사양 - 기본 검토 항목 + 탭 인장강도 추가
• PRI, APS이노베이션 및 SHL 3개사에 대해 검토사항 공유
• 3개사로부터 견적(6억~12억)받았으며, 가장 낮은 견적가인 PRI 로 선정될것으로 예상 → 발주 이후 10월중 구매팀에서 리딩 예정
• 전극 물성 평가 자동화 장비 우선 올해 10월 발주 ,내년 3월 입고, 4월 시운전 예정
• 노칭&타발기는 별개의 건으로 검토 및 발주 예정(물성평가 자동화와 분할 발주 하기 위함)
• 소재개발AX팀에서 PRI와 진행시 설비, MES시스템 및 데이터처리등 정보 공유 가능
• CNS와 진행시 비용이 높아질것으로 예상
• 현재 검토된 내용 및 투자비용등은 설비만 한정되어있으며 시스템은 27년 검토 예정 → 시스템 포함하여 50억 수준(가변)으로 투자비 계획/제출
Agenda | 소재개발AX팀 설비자동화 검토&진행 현황 공유
내용 | • 소재관리 자동화 설비 : 시스템 개발비까지 포함하여 10억 내외 수준 견적가로 업체 검토중
• 점도 측정&물성평가 자동화 : 설계 검토 진행중이며, 두 설비 포함 10억 수준 견적가로 업체 검토중
• 셀 조립 자동화 : KJ(대응 미비), KATOP등 NDA체결 전으로 대략적인 컨셉 설계안 검토중 → KATOP NDA체결 완료 예정이며, 컨셉 설계 위주로 검토 & NDA체결 후 상세 설계/견적 검토 예정
• Cell선행 그룹 대상으로 실험현황조사 진행 → 전해액 및 분리막팀 제외 대부분 팀에서 모노셀 희망하여, 모노셀 우선으로 검토중 → 따라서, 스택셀은 부분 자동화(전극을 공급하여 만드는 형태) 검토중
• 현 수준에서, 양면 coating이 어려워서(lab 단위에서) 모노셀 검토중
• 자동화 검토 범위(모노셀) : 슬러리 to 조립 • 자동화 검토 범위(스택셀) : 양면 coating, 공정 및 인프라 구축의 어려움의 사유로 단계적으로 확장 예정
• 설비 빠른 도입(전 공정)을 위해 중국 우선 검토중 / 추후 고도화,노하우 및 IP방어를 위해 PRI 검토 예정
• 전체 공정(시스템 포함)고려하여, 200억 수준의 투자비 신청
• 도전재, 바인더 및 분리막등의 소재에 대해서도 검토가 필요한 상황
Agenda | 전해액 설비 검토 현황
내용 | • SES MLab(A-Lab)의 경우(CATL 납품 가) 41억(실험자동화설비+운영 시스템,On-promise)수준 (Agent 별도) → 설비와 Agent까지 검토중인 업체로, 장기적으로 검토시 효율적일것으로 판단
• 조사된 실험현황의 기대값 기준으로 파악시, SES설비 견적가는 적정한 수준으로 예상되어, 추가 검토중
• SES MLab 월 간 고정 비용(구독료) 지불시, 지불 금액만큼의 기대값이 나올지에 대한 검토가 필요함
• SES 시스템 결과물에 대한 정확성/신뢰성이 낮고 구독료로 인해 holding된 상태(소듐이온전지PJT)
• KATOP의 경우 전해액 제조 및 분석 설비는 ~30억 수준 견적가(컨셉 설계) 확인

## 전극설계팀(LGES)
회의명 |  | 실험자동화 논의 #1차 미팅
일시 |  | 2026.09.21 15:00 ~ 16:00 | 장소 | 대전기술연구원 4P300
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임
| 전극설계팀 | 권혁용 책임, 정민환 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 추후 미팅 일정 수립 |  | 소재개발AX팀
Agenda | • 자동화 설비 발주 현황
내용 | • iEST에서는 발주 후, 상세설계 가능
• 투자비확보는 했으나, 구매 승인이 안나는 상황
• 국내업체는 이력은 없어서 신규 개발이 필요한 상황으로 RFI 항목 바탕으로 논의중 • 셀 선행 산하, 각 팀에게 필요 사양 취합중
• 개발센터에 발주한 전극 백면 클리닝은 현재 입고 지연중(~11월 말)
Agenda | 셀 상세 사양 논의
내용 | • 개발센터에서 스택셀을 많이 사용하지는 않음.
• 개발센터에서는 3전극단까지 QC등을 확인 후, 라지셀로 셀 성능을 보는게 더 간단하고 많이 사용중
• Gate to Gate 간, 셀 성능이 100% 같진 않지만, 경향성은 유사하여 활용성면에서 유리 → 따라서, 개발센터와 사양 협의점을 찾아서 정합화 하는것이 중요하다고 판단됨
• 모노셀 사이즈의 경우 3350으로 규격화해서 제안/검토중이나, 확정된 사항은 아님
개발센터 및 양극재팀의 경우 3042로 사용중(도급) / 개발센터와 사이즈를 맞추는것이 좋지 않을지 → 사이즈 변경시, 이전 data(ex.저항 등)사용이 불가능함
• 셀선행에서는 여건상 만들지 못해서 스택셀을 사용하지 않고 있음
• 스웰링 평가는 스택셀로 하는게 좋긴 하지만, 셀 선행 내부에서도 수요가 많지는 않음
• Gate to Gate간, 편차를 줄이는것도 목표. 즉, 스택셀을 해야 편차가 줄어들것
• 리튬플레이팅포인트를 찾기 위해 3전극을 검토하지만, 셀선행에서는 수행하지 않음
Agenda | 자동화 설비 사양
내용 | • 자동화시, 전극이 말리는게 가장 큰 문제점이었으며, 진공 후에도 전극이 말림
• 레이저 클리닝 품질은 좋으나, 말리는 현상 동일하게 발생
회의명 |  | 실험자동화 논의 #2차 미팅
일시 |  | 2026.10.01 16:30 ~ 17:30 | 장소 | 대전기술연구원 4P307
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임, 맹한솔 책임
| 전극설계팀 | 권혁용 책임, 정민환 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 추후 미팅 일정 수립(팀장급 미팅) Agenda : 추후 방향성 논의 |  | 소재개발AX팀 | 10/8
F/U | • 반제품·슬러리·정극·유변물성 리스트 정리 후 전달 예정 (소재개발AX팀) • 전달받은 리스트 체크 후 회신 요청 (전극설계팀) |  | 소재개발AX팀 /전극설계팀 | 10/8
F/U | • 회의록 정리 및 공유 예정, 다음 주 업데이트 후 재검토 예정 |  | 소재개발AX팀 | 10/6
Agenda | 소재개발 AX 과제 개요 및 현황
내용 | • 지주사에 올해 초 보고된 AX 과제로, 현업 연구팀과 협업하여 에이전트 개발 및 실험 자동화 추진
• 범위가 양극재에서 4대 소재, 6대 소재로 확장되었고 이에 따라 조직도 변경 중
• 대상 12개 팀: 양극재 개발 담당, 소재기술 담당(음극재·전해액 등), 파우치형부품팀, 요소소재팀 포함
• 연구 인원 185명이며, 자연감소분만 보충하여 2030년까지 175명 유지가 전제
• 양극재 선행 A급 기준 G1~G3 기간 약 85주를 35주로 단축하는 것이 목표
• 지주사 탑다운 KPI와 현업 실태 간 간극 존재. 지주사 보고 내용에 맞춰 조정하며 보완 중
• CATL이 2028년까지 달성 예정이라는 이유로 목표 시점이 2030년에서 2028년으로 앞당겨짐
Agenda | 과제 진행 방향/방식
내용 | • 에이전트(두뇌), 실험 자동화 설비(손발), 미들웨어·플랫폼(신경망)의 3단 구조. 플랫폼 부분은 현재 공백
• 최종 목표는 에이전트의 DOE 제안, 가상검증, 자동화 설비 실험, 피드백으로 이어지는 SDL 구축
• 팀 내부를 3개 기능 그룹으로 구성 (피지컬 AI 포함)
• 유관 조직이 담당하지 않는 영역은 AX팀이 담당하며, 일부는 외주·아웃소싱 병행
Agenda | 일정 및 투자
내용 | • 내년 예산은 절반 이상 삭감 우려
• 올해는 현황 파악, 요건 정의, 업체 풀 및 상용설비 검토에 집중
• 2028년 12월 과천 2단계 입주 후 2029년 1월부터 Full autiomation lab세팅 • 2029년 6월까지 시운전 완료 예정. 이후 셀프드라이빙 랩으로 전환
Agenda | 현황 조사 및 맨파워 산출
내용 | • 실험을 분석, 셀 제작, 전기화학평가의 3가지로 분류하여 팀별 단위 실험 조사중
• 조사 항목: 소요시간, 월평균 횟수(최근 6개월~1년 평균), 외주·도급 여부. 이를 기반으로 M/M 산출
• 실험 명칭이 상이하여 데이터 표준화 병행중
• DOE 도출이 어려운 상황이며, 13개 팀이 취급하지 않는 실험은 우선 제외
• 2026년 대비 2030년 매출이 2.x배 증가하므로 과제 수도 유사하게 증가한다고 가정 (현재 대비 약 2배 실험량 필요)
• 에이전트를 통한 DOE 축소분과 자동화를 통한 인력 대체분을 구분하여 scale조정 예정
• M/M를 비용으로 환산하여 ROI 산출
Agenda | 모노셀·스택셀 자동화 방향
내용 | • 모노셀 기준으로 단면 코팅 및 플레이트형 진공건조 자동화를 우선 추진 • 양면 코팅은 R2R 및 배기 유틸리티 부담이 커 후순위
• 스택셀은 파일럿 표준 전극을 활용하여 조립 자동화부터 추진
• 선행설비기술팀과 연계하고 폼팩터 표준화 협의 중
• 사업부 검증 단계인 G3 이후(약 17주)는 건드리지 않는 것으로 정리
Agenda | 개발센터 협업 범위 (의사결정 필요)
내용 | • 모노셀 제작·평가 자동화 및 물성 측정 자동화에 개발센터가 참여할지 여부 확인 필요
• 팀장 KPI에 반영되어야 인원 투입이 확실해질것으로 예상
• 설치 장소는 오창이 어렵고(출장 인원 제한) 대전 또는 과천이 적합
• 개발센터 현황: 자동화 인력 0.5명 수준, 도급 수량 및 평가 채널 부족 VOC 존재
• 접착력 자동화 장비 견적이 타발기 포함 약 20~25억, 제외 시 약 7억으로 상이 • 견적 누락 여부 확인 필요
• 단순 반복 작업은 도급으로 전환하고 연구원은 신청만 하는 다크랩 운영팀 개념 검토
• 3전극은 소재개발 범위에 미포함 (소재개발은 코인셀·바이셀로 리튬 플레이팅 확인) • 모노셀 자동화와 병행 시 3전극 추가는 용이할 것으로 판단
• 소재개발 조성과 파일럿·양산 조성이 달라 결과 연계에 한계가 있을 수 있음

## 중국구매담당(LGES)
회의명 |  | 실험자동화 논의 #1차 미팅
일시 |  | 2026.09.29 16:00 ~ 17:00 | 장소 | Webex
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임, 맹한솔 책임
| 중국구매담당 | 조웅련 과장, 설설 고급주관
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 자동화 설비(코인셀)의 중국 R&D센터 검토 현황 확인 |  | 중국구매담당 | 26/10/05
| • 소재개발AX팀 중국 출장 일정 확인 / 중국R&D센터 본사 설비구매팀등의 일정 확인 |  | 소재개발AX팀 중국구매담당 | 26/10/05
Agenda | 현지 중국 R&D센터 현황
내용 | • KJ그룹에서 Agent와 같이 남경 R&D에 방문한적 있으나, 당사의 설비 사양과 맞지 않았음
| • R&D센터에서는 자동화 설비가 아닌, 단독기를 구매 검토 이력 있음 → R&D센터에서 코인셀 자동화는 holding된 상태(추가 확인 필요) → 2년전 견적서 대비 최근 코인셀 자동화 견적서 금액이 상이한 부분이 많아서, 최근 cost 확인 필요 |  | 중국구매담당
• 업체 선정 방식 기준 필요(ex. cost 및 설비 품질등)
• 중국 내 기존 조사된 업체 외의, 자동화 설비 업체는 없는것으로 판단됨
Agenda | 소재개발AX팀 현황 및 중국R&D센터 협업 범위
내용 | • 소재개발AX팀에서는 슬러리 제작, 전극 제작, 셀 조립, 전해액 제작, 분리막 분석, 분석/측정 실험 및 셀 평가 자동화에 대한 자동화 설비를 검토중
| • KJ(선전시), iEST(샤먼시), KATOP(동관, 선전시), SES AI(상하이) 및 XtalPI(상하이)업체를 5일 일정(가안)으로 출장 계획중 → 업체↔R&D센터 본사 설비구매등과 일정 확인/조율 필요 |  | 소재개발AX팀
• 중국 업체와의 소통, 업체 등록 과정 및 현지 이동방안등 중국 현지내에서 수행할 수 있는 다양한 방식으로 협업 요청

## 전해질2팀(LGES)
회의명 |  | 전해질2팀(LGES) 실험자동화 업무 진행 형황 및 내부 소통창구 일원화
일시 |  | 2026.09.01 13:00 ~ 14:00 | 장소 | 대전기술연구원 5P203
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임
| 전해질2팀 | 이정훈 팀장
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
Agenda | 자동화 제조장비 요구사항 취합체계
내용 | • 기존 자동화 제조장비 컨셉은, 리더 간 논의로 결정되어 실무자 인지도가 낮은 상황
• 실무자에게 직접 Excel 작성을 요청하기보다 이정훈 팀장을 통해 요청 필요
• 소재기술담당 산하 제조장비 관련 요청사항의 취합 창구는 이정훈 팀장으로 정리 필요
• (취합 대상은 슬러리, 전극 코팅, 모노셀, 스택셀 총 4건)
• 접착력 측정 등 기타 자동화 항목은 다른 팀 담당임
• 분석 및 평가 자동화 항목은 각 관련 팀과 개별적으로 협의 필요
• 빈 양식만 전달할 경우 작성 거부감이 있을 수 있으므로, 예시를 기입한 양식 제공 필요
• MTI 업무는 소재개발AX팀 주관
• MTI 관련 긴급 문의를 이정훈 팀장 단일 채널로 한정할 필요는 없으며, 소재개발AX팀 내 다른 담당자에게도 문의 가능
Agenda | MTI 자동화 장비 검토 현황
내용 | • 연구원들이 실제로 많은 시간을 투입하는 슬러리·전극 제조 자동화에 관심이 높은 상황
• MTI가 마지막으로 제출한 견적에도 상세 사양 정보가 충분히 포함되지 않은 상황
• MTI 진행 및 산출물 관리 강화 필요
| → 현재 작성 중인 자료는 설비사양서가 아닌 RFI 성격의 설계 요구사양 |  | 소재개발AX팀
| → 셀 생산수량, 셀 크기, 적용 공정 등의 항목을 정의하는 자료 |  | 소재개발AX팀
| → 설계 요구사양에 대해 1차 리뷰를 진행했으나, 이후 제안서는 아직 수령하지 못한 상황 |  | 소재개발AX팀
| → 0.5 ppm 기준 1안은 수령했으나, 상세 자료 및 제안서 수준의 견적 작성은 보류 상태 |  | 소재개발AX팀
Agenda | XTALPI 협업 검토
내용 | • XTALPI는 구광모 대표가 방문한 업체로, 지주사에서 협업 가능 지점 검토를 제안한 상황
• 배터리 분야는 현재 사업을 확대하는 단계이며, 코인셀 관련 수행 이력만 보유
• 전해질 분야에서는 물성 측정 자동화가 구현되어 있음
• 표현상 기술 수준이 높아 보일 수 있으나, 해당 장치의 기술적 난이도는 높지 않은 것으로 판단
• XTALPI 관련 사항은 지주사 차원에서 관리 가능
• 후속 일정은 아직 정해지지 않았으며 별도 일정 수립 필요
• 한국어 소통이 가능한 담당자 보유
• 탑다운으로 전달된 업체이나, MTI 비교 검토 목적으로 미팅 진행 필요
• 미팅 협의를 위해 Kevin과 연락 가능함
Agenda | 진행 현황 공유 및 보고체계
내용 | • 이소라님에게 자동화 장비 진행 상황 격주 보고 예정
• 워크숍 연기와 별개로 이번 주와 다음 주에 각 팀장 대상 미팅 진행 예정
• 미팅에서 현재 진행 상황, 향후 진행 방향, 분석방법, 자동화 조건 도출 및 아이템화 가능 항목 논의 예정
| → 상위 조직에서는 현재 진행 속도가 느리고 각 조직이 개별적으로 진행하는 것으로 인식하는 것으로 보임 |  | 이정훈 팀장
| → 관련 팀장들에게 진행 현황을 메일로 우선 공유 권장 |  | 이정훈 팀장
| → 미팅 준비로 인해 현황 공유가 늦어지지 않도록 중간 현황을 먼저 배포하고, 이견이 있을 경우 회신받는 방식 제안 |  | 이정훈 팀장
Agenda | 전해질 Agent 및 Gate 자료 접근
내용 | • 전해질 분야 Agent 수립 과정에서 Gate 자료 요청을 지속적으로 받고 있는 상황
• Gate 자료를 개별 요청하는 대신 기획을 통해 받을 수 있는지 확인 필요
• 자료 접속권한 확보 여부도 함께 확인 필요

## 형상분석팀(LGES)
회의명 |  | 형상분석팀(LGES) 셀 선행그룹 向 분석 실험 관련 자동화 및 agent 협업 논의
일시 |  | 2026.08.26 09:00 ~ 10:00 | 장소 | 대전기술연구원 103
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임
| 형상분석1팀 | 강호성 책임, 신호근 선임
| 분석기획 | 정권영 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 실험 리스트업 → 우선순위 선정 → 관련 조직 공유 → 후속 논의 순으로 추진 예정 → 실험정보조사 현황 공유 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/03
| • 분석담당에서 추진 중인 AX·AI 과제 공유 및 활용·협업 가능성 검토 요청 → 분석 관련 AX·AI 과제 리스트 공유 가능 |  | 형상분석1팀 /분석기획 | 26/09/03
Agenda | 사업계획 및 현황
내용 | • 2028년 과천 2단계 말 완공 예정
• 2029년 초 설비 설치 시작, 2029년 6월까지 세팅 및 SOP 수립 목표
• 장비 설치 장소로 기존 시설 활용이 가능한 과천·대전 검토 중이며, 오창 활용 가능 여부 확인 중
• 호리바·안톤파·코닉의 분석 자동화랩 구축 사례를 기반으로 협의 진행 중
Agenda | 자동화 범위 및 구축 목표
내용 | • 현재 분석자동화의 범위가 Agent 기반 AX인지, 단순 실험자동화인지 불명확한 상태
• 현재 검토 범위는 실험·분석 자동화와 Physical AI까지 모두 포함
• 실험자동화는 분석실험과 샘플실험을 포괄하는 개념
• 소재 투입 → 소재실험 → 셀 제조 → 셀 평가 → 데이터 수집 전체 범위 실험자동화 범위로 검토 중
• 실험자동화와 분석자동화의 접근 방식이 달라 분류하여 검토 중
• 실험자동화 및 분석 자동화를 함께 제공하는 업체와 개별적으로 제공하는 업체가 모두 존재
• 구축 목표는 풀오토메이션랩이며, 셀프드라이빙랩 전 단계까지 구현
• SDL 구현에 필요한 수준의 Agent 개발은 구축 일정 내 완료가 어렵다고 판단하여 전 단계로 목표 설정
• 2028년 이전 부분적 Agent 적용 추진, 2028년에는 Agent 적용이 가능한 수준 목표
• 1차 자동화 범위는 셀선행 업무로 한정 / 셀 분해분석은 1차 자동화 대상에서 제외
Agenda | 풀오토메이션랩 목표 및 컨셉
내용 | • 장기적으로 소재 조성 최적화와 공정조건 최적화를 모두 포함하는 방향
• 단기적으로 소재 자체에 초점을 둔 소재 스크리닝 추진
• 단기 1단계는 Agent 기반 소재 스크리닝, 2단계는 A Gate 축소
• 공정 파라미터 도출은 이후 단계로 검토
• 소재·제품군별로 세분화된 타깃은 현재 설정하지 않았으며, 각 팀의 실험·평가 방법을 우선 수집 중
• 인원 및 개발기간 단축을 자동화 목표에 포함
• 3월 사장단 리뷰 이후 “우선 시도 필요” 방향으로 기조 변경
• 외부 기술 발전이 내부 검토 속도보다 빠르며, 자동화를 추진하지 않는 이유에 대한 지속적인 피드백 존재
• 광범위한 범위 설정은 현재 상황에서 선택한 차선책
| → 풀오토메이션랩은 최적화 대상이 소재 성능인지, 공정조건인지 명확한 정의 필요 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 구매한 소재 자체를 직접 변경하기 어려우므로 실제 제어 가능 변수는 소재 비율·배합·공정·전해액·셀 구성 등으로 판단 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 원재료 스크리닝 시에도 셀 제조 및 성능평가가 필요하므로 원재료 스크리닝과 셀 스크리닝의 구분 필요 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 연구원이 수행하는 모든 업무를 자동화할 경우 최종적으로 불필요한 자동화 항목이 발생할 가능성 존재 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 현재는 셀선행 연구원의 DOE를 기준으로 자동화 범위를 검토할 필요 있음 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 제품 폼팩터별로 필요한 분석이 다르므로 미드니켈 원통형 등 표준 타깃 제품·소재 설정 필요 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 궁극적으로 전체 제품군을 포괄하더라도 초기 적용 대상의 구체화 필요 |  | 형상분석1팀 /분석기획
Agenda | 실험현황 조사 및 자동화 우선순위
내용 | • 원재료 및 반제품 관련 실험 비중이 가장 높음
• 연구원이 직접 수행하는 실험이 다수 존재
• 각 팀에서 수행 중인 실험·평가 방법 조사 중
• 분석담당에 의뢰하는 실험은 맨파워 0으로 분류될 것으로 예상
• 실험현황 조사 초안을 이번 주~다음 주까지 작성 예정
• 실험 리스트업 → 우선순위 선정 → 관련 조직 공유 → 후속 논의 순으로 추진 예정
| → 전체 분석·실험현황 중 자동화 효과가 큰 핵심 항목 일부를 선정하여 추진할 필요 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 형상분석담당 내부에서는 팀당 1~2개 수준의 자동화 과제를 선정하여 추진 중 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 반복 작업을 수행하는 인력을 절감하는 방향으로 자동화 콘셉트 설정 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 소재개발AX 실험 리스트가 광범위하여 전체 자동화 추진 가능성에 대한 우려 존재 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 실험 전, 원재료 분석 항목이 많으므로 실험 플로우별 분석 필요 지점 분류 필요 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 모든 분석의 자동화가 어려우므로 일부 핵심 분석을 선정하고 자동화 설비와 연결하는 방안 검토 필요 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 분석담당은 분석항목 분류와 자동화 연결 방안 검토 측면에서 지원 가능 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 향후 파일럿 가속화까지 확대할 경우 공정데이터 반영을 위한 추가 검토 필요 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 분석담당이 선제적으로 필요 분석을 지정하기보다, 각 조직의 니즈와 의뢰사항을 기반으로 검토 필요 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 소재개발AX팀의 실험정보조사 공유 받은 후 분석담당 검토 및 각 팀 의견 수렴 필요 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 실험정보조사 현황 공유 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/03
Agenda | DX·AX 구분 및 데이터 활용
내용 | • 기존 내부 축적 데이터/자동화 장비에서 신규 생성되는 실험데이터를 함께 수집·참조하는 범위로 검토 중
• 데이터 수집부터 Agent 적용까지 전반적인 영역을 포함하여 검토 중
• 하드웨어는 소재개발AX팀이 추진하더라도 Agent 분야는 분석담당과 협업 가능성을 열어두고 검토 희망
• ICP는 활용 빈도가 높고 기존 기반도 존재
• IAM 활용 가능성 검토
• 자동화 범위 확대 시 EIS 및 가스분석도 필요할 것으로 판단
• 분석담당에서 추진 중인 AX·AI 과제 공유 및 활용·협업 가능성 검토 요청
| → 실험을 수행하여 데이터를 단순 수집하는 단계는 DX로 구분 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → AI가 합격·불합격을 판정하거나 추가 실험 필요 여부를 판단하는 단계는 AX·AI로 구분 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 전체 실험을 조사한 후 자동화 가능성이 높은 1~2개 항목을 선정하여 추진 중 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 전기화학 분석인 EIS 자동화 추진 중이며 목표 시점은 2027년 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 현재 발생한 이슈와 관련된 특정 소재·분석에 한정하여 과제 추진 중 |  | 형상분석1팀 /분석기획
| → 분석 관련 AX·AI 과제 리스트 공유 가능 |  | 형상분석1팀 /분석기획 | 26/09/03
| → 분석자동화의 핵심은 하드웨어보다 분석 의뢰시스템일것 |  | 형상분석1팀 /분석기획

## 특허2팀(LGES)
회의명 |  | 특허2팀(LGES) 소재개발AX 추진 과정에서 창출되는 기술 및 업무 프로세스의 IP 발굴/권리화 가능성 검토 / 소재개발 AX관련 IP R&D 추진 방향 및 협업방안 논의
일시 |  | 미정 | 장소 | 대전기술연구원
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임
| 특허2팀 | 유철희 팀장, 박세연 책임
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | → kick-off 미팅 일정 수립 필요 |  | 소재개발 AX팀 | 26/09/07
Agenda | 후속 조치
내용 | → kick-off 미팅 일정 수립 필요 |  | 소재개발 AX팀 | 26/09/07

## PhysicalAI팀(LGES)
회의명 |  | PhysicalAI팀(LGES) 협업 가능성 검토 / 각 팀의 업무내용 공유 및 향후 방향성 논의
일시 |  | 2026.08.21 16:30 ~ 17:30 | 장소 | 대전기술연구원(webex) 5P203
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임
| Physical AI팀 | 이상근 연구위원
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
Agenda | 정의
내용 | • Physical AI: 학문적 정의가 존재하나 기관·조직별 정의가 상이함
• Physical AI와 자동화 로봇 간 경계가 명확하지 않음
• 기존 일부 정의: 범용 로봇·휴머노이드 형태를 Physical AI로 정의
• 딥러닝 기반 AI를 통해 비정형 상황과 예외 상황에 유연하게 대응하는 자동화 시스템
• 기존 설비 자동화: 예외 상황 발생 시 작업자 개입이 필요함
• Physical AI: 예외 상황에서도 시스템이 스스로 판단하고 유연하게 대응함
Agenda | 경영진 관점
내용 | • Physical AI라는 명칭이나 구현 방식보다 실질적인 생산성 향상이 중요함
• 로봇·자동화 설비 등 기술 형태와 관계없이 저비용으로 생산효율을 높이는 것이 핵심임
• 사람의 작업을 로봇으로 대체할 수 있어야 함 / 기술적 완성도보다 현장 적용성과 ROI 확보가 우선됨
Agenda | ROI 기준
내용 | • 투자 회수기간 2년 미만 요구됨
• 국내·중국·유럽·아시아 사업장: 투자 회수기간 약 3년 이내 요구됨
• 약 1년 수준의 투자 회수 요구가 있으나 달성이 쉽지 않음
• 인건비 기준 산정 시 작업자 1명 대체 효과를 단기간에 확보해야 함
• 사람을 직접 대체하는 업무일수록 ROI 중심의 도입 검토가 이루어짐
Agenda | 적용 업무 범위
내용 | • 현재 주요 적용 대상: 제품 제조에 직접 관여하지 않는 작업자의 반복·보조 업무임
• 제품을 직접 생산하거나 가공하는 영역: 공정 자동화 영역으로 구분됨
• 전극 간 테이프 부착 등 단순 반복 작업임
• 제품 품질에 미치는 직접적인 영향은 제한적임
• 품질에 간접적인 영향을 줄 수 있으나 현재 핵심 평가 요소는 아님
Agenda | 도입단계
내용 | • 1단계: 테이프 부착 등 작업 조건과 동작이 변하지 않는 단순 반복 작업임
• 2단계: 작업 조건이 일정하지 않은 비정형 작업임
• 기술 난도가 높고 ROI 확보가 어려워 후순위로 검토 중임
• 실패가 일부 허용되는 작업은 현재 기술 수준에서도 도입 가능함
• 높은 성공률과 안정성을 요구하는 작업은 도입 비용이 크게 증가함
Agenda | 범용로봇 기술수준
내용 | • 소재개발 AX 업무 대응에는 범용 로봇이 필요할 가능성이 높음
• 범용 로봇 기술은 아직 현업에 즉시 적용하기 어려운 수준임
• 올해 적용은 어려우며 내년 이후 검토 가능성이 있음
• 범용 로봇도 작업 성공률 95~99% 이상을 안정적으로 확보하기 어려움
• 실패를 허용하기 어려운 소재개발 업무에는 적용 제약이 큼
Agenda | 우선순위
내용 | • 현재 Physical AI의 최우선 적용 영역은 제조 현장임
• R&D 분야를 제외하는 것은 아니나 제조 영역보다 우선순위가 낮음
• R&D 분야의 긴급 과제는 R&D PI 조직에서 우선 대응 중임
• 소재개발 AX는 시급성과 ROI 측면에서 상대적으로 후순위임
Agenda | 표준화 방향
내용 | • 회사 차원에서 Physical AI 설비 표준화를 준비 중임
• 이동 장비와 로봇팔을 표준화하고 로봇팔 말단 툴만 작업별로 교체하는 방식이 유력함
• 표준 이동 장비·로봇팔 기반 방식은 비교적 빠른 적용이 가능함
• 범용 휴머노이드 방식은 적용까지 최소 1년~1년 6개월 이상 필요할 것으로 예상됨
Agenda | 운영 및 유지보수
내용 | • Physical AI 수요가 급증하고 있으나 대응 인력이 부족함
• 단위 조직이 로봇 학습·운영·유지보수를 직접 수행하기 어려움
• 로봇 모델의 지속적인 학습과 유지보수를 담당하는 통합 시스템이 필요함
• 개별 조직 중심보다 그룹 차원의 공통 플랫폼 활용 가능성이 높음
Agenda | 그룹 공통 플랫폼
내용 | • 그룹 지주사 차원의 통합 추진이 진행 중임
• LGE에서 데이터 팩토리를 구축 중임
• CNS에서 로봇 모델 학습·운영·유지보수를 지원하는 ‘Physical Works’ 플랫폼을 개발 중임
• 향후 개별 조직이 자체 시스템을 구축하기보다 그룹 공통 플랫폼을 활용할 가능성이 높음
Agenda | 시사점
내용 | • 현시점에서 범용 로봇을 활용한 소재개발 전 공정 자동화는 난도가 높음
• 단순 반복·정형 작업부터 단계적으로 적용할 필요가 있음
• 실패 허용 가능성, 작업자 대체 효과, 투자 회수기간을 우선 검토해야 함
• 이동 장비·로봇팔·교체형 툴 기반의 표준화 구조가 현실적인 접근 방식임
• 향후 그룹 공통 학습·유지보수 플랫폼과 연계하는 방향의 검토가 필요함
| → 추후 기술적 논의를 위한 미팅 일정 확인 |  | 소재개발 AX팀

## 유로포장
회의명 |  | 유로포장 파우치형태 원재료(파우더형) 소분 설비 검토안 (1차 킥오프 미팅)
일시 |  | 2026.08.28 13:00 ~ 15:00 | 장소 | 유로포장기계(마산)
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임,이정훈 책임
| 유로포장 | 공재형 소장
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 주로 1~4억 원 규모의 포장라인 납품 → 미팅 사용 자료(영상 포함) |  | 유로포장 | 26/08/31
| • 호퍼에서 포장재까지 비접촉 이송이 바람직하나, 분말을 비접촉 방식으로 정량 측정하기는 어려움 → 설비 길이 4M 미만, 최소방향으로 설계 검토 |  | 유로포장 | 26/09/03
| • 설비를 단순하게 소형화할 경우 세척 기능 구현이 어려울 수 있음 → 설치 공간 Dimension |  | 소재개발AX팀 | 26/08/31
| • 설비를 단순하게 소형화할 경우 세척 기능 구현이 어려울 수 있음 → 작업절차 시나리오 |  | 소재개발AX팀 | 26/08/31
| • 정제수를 사용하여 세척하고, 세척 작업은 드라이룸 외부에서 수행하는 조건 검토중 → 클리닝 설비 구조, 탈거 범위 및 세척 방식등 상세 컨셉 도출 |  | 유로포장 | 26/09/03
| • 소재 투입 지시 후 샘플 포를 배출하는 작업영역과 WMS 형태의 물류관리 기능 필요 → WMS를 직접 수행하기는 어려우며, HD현대 창고관리시스템 관련 협업 이력이 있는 협력업체 확인해보겠음 |  | 유로포장 | 26/09/03
| • 소재 투입 지시 후 샘플 포를 배출하는 작업영역과 WMS 형태의 물류관리 기능 필요 → WMS 및 샘플 포 배출 영역에 대해 협력업체를 통한 구성 가능 여부 확인 |  | 유로포장 | 26/09/03
| • 견적 협상 가능성을 고려하여 견적을 작성하고, 설계변경 등 변동사항에 대응할 수 있도록 예비비를 별도 항목으로 반영 요청 → 구매팀·서브원과 구매경로 및 사전 준비사항 협의 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/03
| • 다음 미팅은 화상으로 진행하고, 다음 주 중 클리닝 부분의 상세내용 확인 희망 → 9월 3주차 설계 완료 가능 여부 검토 |  | 유로포장 | 26/09/03
Agenda | 업체소개
내용 | • 전처리 공정은 수행하지 않으며, 최종 포장 자동화 중심으로 사업 진행 중
• 2005년 사업 시작, 2013년 중국 상해에 해외 합작법인 설립·운영 중
• 중국 현지 공장에 설계팀을 포함한 수행 조직 보유
• 한국뿐 아니라 중국 및 기타 국가 수요에도 대응 중
• 국내 판매·운영·관리는 경남에서 직접 수행 중
• 경남테크노파크 내 연구동 1개·공장동 1개 운영 중이며, 경영연구소 뒤편에 추가 시설 보유
• 2022~2023년 경상국립대학교 연구개발사업 수행
• 국내 대표 및 경영연구소장 중심으로 AS·판촉 수행
• 주요 고객사는 SPC, CJ, 정관장, 델몬트 한국법인 등 식품업체이며, 치과 보형물 등 비식품 분야 납품 이력도 보유
• 주로 1~4억 원 규모의 포장라인 납품
| → 미팅 사용 자료(영상 포함) |  | 유로포장 | 26/08/31
Agenda | 검토사양
내용 | • 기존 요청사항 검토 기준, 하루 10종/주 50종/연간 최대 2,500종 포장 조건으로 검토
• 포장속도는 분당 5개 수준이면 설비 사양 충분/ 5g 단위 포장 시 하루 최대 150개 수준으로 검토
• 1g 이하 정량 정밀도 구현 가능 / 기존 분말 납품 사례에서는 약 0.5g 수준까지 구현한 이력 있음
• 실제 정량 정밀도는 대상 분말의 물리적 안정성 및 특성에 따라 달라질 수 있음
• 호퍼 용량은 500~1,000mL 또는 1,000~1,500mL 등으로 조절 가능
• 10개 소재 중 5개를 동시에 호퍼에 장착하는 구성을 검토했으나, 호퍼 수 증가 시 설비 길이가 과도하게 길어질 우려 있음
• 호퍼에서 포장재까지 비접촉 이송이 바람직하나, 분말을 비접촉 방식으로 정량 측정하기는 어려움
| → 설비 길이 4M 미만, 최소방향으로 설계 검토 |  | 유로포장 | 26/09/03
Agenda | 제안사양 (전체 컨셉)
내용 | • 수평형 포장기 형태 / 설비 전단에서 비닐을 스틱형 포장지로 제작>이동 과정에서 호퍼가 분말을 투입하는 방식
• 소재 투입부 5개에 설정값을 입력해두고, 예약된 순서에 따라 인쇄부터 포장까지 소재별로 순차 진행하는 구성
• 유사 방식은 케미컬류 대형 포장라인에서 사용 중
• 포장 형상은 분말 비산을 줄이기 위해 가급적 작고, 폭이 좁고 긴 형태로 제작 가능
• 분말 투입은 볼륨 베이스 방식으로 구성 예정
• 포장재는 PE 또는 PP 계열 물성의 파우치 비닐 사용 중
• 설비 길이는 약 4,000mm 수준으로 예상하나, 상세 설계 전이므로 확정값은 아님
• 설비 전체 길이가 4m를 초과하지 않도록 최소화 검토 예정
• 설비를 단순하게 소형화할 경우 세척 기능 구현이 어려울 수 있음
| → 설치 공간 Dimension |  | 소재개발AX팀 | 26/08/31
| → 작업절차 시나리오 |  | 소재개발AX팀 | 26/08/31
Agenda | 제안사양 (클리닝)
내용 | • 작업 완료 후 해당 라인 전체를 탈거하여 클리닝할 수 있는 구조로 검토중
• 호퍼 하단 투입구 설비(슈터)를 쉽게 탈거할 수 있도록 제작하고, 탈거 후 세척기에 바로 투입하는 방식으로 구성중
• 슈터 측면에 흡입기를 설치하여 분말 비산을 방지하는 구조
• 배관 등에 분말이 묻는 것은 불가피하므로, 세척이 용이하고 분말이 고이지 않는 구조로 검토중
• 정제수를 사용하여 세척하고, 세척 작업은 드라이룸 외부에서 수행하는 조건 검토중
| → 클리닝 설비 구조, 탈거 범위 및 세척 방식등 상세 컨셉 도출 |  | 유로포장 | 26/09/03
Agenda | 사양검토
내용 | • 소재별 밀도 차이로 인해 볼륨 기준 투입 시 실제 중량 편차가 발생할 수 있음
• 시료는 개별 QR코드가 생성된 형태로 입고될 것으로 예상됨
• 포장 후 물류시스템으로 이관될 때 바코드와 실제 중량 정보가 시스템에 업로드되는 구조 검토 필요
• 별도 시스템과 설비 간 API 기준을 정의한 후, 제어 및 시스템 연계 방식에 대한 추가 협의 필요
• 시료정보와 투입 목표량을 온라인으로 설정할 수 있도록 통신 기능 필요
• 소재 투입 지시 후 샘플 포를 배출하는 작업영역과 WMS 형태의 물류관리 기능 필요
| → QR코드, 중량정보 및 이력관리는 DB·시스템 영역으로 판단함 |  | 유로포장
| → 설비 제어용 PLC는 주로 파나소닉 제품을 사용하며, 예외적으로 슈나이더 제품 사용 중 |  | 유로포장
| → WMS를 직접 수행하기는 어려우며, HD현대 창고관리시스템 관련 협업 이력이 있는 협력업체 확인해보겠음 |  | 유로포장 | 26/09/03
| → WMS 및 샘플 포 배출 영역에 대해 협력업체를 통한 구성 가능 여부 확인 |  | 유로포장 | 26/09/03
Agenda | 견적/구매/업체등록
내용 | • 상세 요구사항을 빠르게 정합화한 후 견적 작업을 조속히 진행 희망
• 3억 원 이상 건은 구매경로가 달라지며, 3억 원 이하 건은 서브원을 통한 구매 가능
• 유로포장은 LG에너지솔루션 및 서브원 거래 이력이 없어 업체등록·사전평가 등 구매 준비 필요
• 구매팀 및 서브원과 구매방식 협의 후 추가 필요사항 발생 시 유로포장에 전달 예정
• 개발형 설비이므로 최저가보다 실제 사용 가능한 성능 확보가 중요함
• 견적 협상 가능성을 고려하여 견적을 작성하고, 설계변경 등 변동사항에 대응할 수 있도록 예비비를 별도 항목으로 반영 요청
| → 영상으로 공유한 횡형 포장기는 약 1억 6~7천만 원 수준 |  | 유로포장
| → 개발비와 시범 테스트 비용을 포함할 경우 전체 견적은 최소 3억 원 수준으로 예상 |  | 유로포장
| → LG에너지솔루션 및 서브원 거래 이력 없음 |  | 유로포장
| → 구매팀·서브원과 구매경로 및 사전 준비사항 협의 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/03
Agenda | 계약 및 성능보증 조건
내용 | • 해당 설비는 단독업체 방식으로 추진 예정이나, 설비 선정과 계약 체결은 별도 절차
• 성능보증 사양 및 보증 범위는 양사 협의를 통해 조정 가능
• 모든 소재를 동일하게 정확히 정량하는 조건은 현실적으로 어려우므로, 대표 샘플을 선정하여 성능을 보증하는 방식 등 합리적인 기준 설정 필요
• 계약조건이나 성능보증 관련 어려움이 있을 경우 사전에 공유 요청
Agenda | 개발/구매 일정
내용 | • 초기 발주 희망 시점은 9월 내이며, 내부 보고·품의·결재 절차를 고려한 PO 발행 목표는 10월 수준
• 9월 3주차 설계 완료 후 리더 보고 및 품의·결재를 추석 전까지 진행하는 일정 희망
• 내년 4~5월 입고를 목표로 개발기간 단축 가능 여부 요청
• 다음 미팅은 화상으로 진행하고, 다음 주 중 클리닝 부분의 상세내용 확인 희망
| → 기기 제작, 시범 테스트 및 입고까지 전체 개발기간 약 6개월 예상 |  | 유로포장
| → 신규 개발설비 특성상 설계수정 가능성이 있어 일정의 대폭 단축은 어려움 |  | 유로포장
| → 설계·제작 과정에서 큰 문제가 없을 경우 약 1개월 단축 가능 |  | 유로포장
| → 제작 후 안정화 테스트는 약 3주 예정이며, 안정화가 빠를 경우 추가로 1~2주 단축 가능 |  | 유로포장
| → 9월 3주차 설계 완료 가능 여부 검토 |  | 유로포장 | 26/09/03
회의명 |  | 유로포장 설비 구조, 클리닝 방식, 설치 공간 및 개발 일정 협의 (2차 설계 리뷰)
일시 |  | 2026.09.03 14:00 ~ 15:30 | 장소 | 대전기술연구원(webex) 51415
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장,장은수 책임,이정훈 책임
| 유로포장 | 공재형 소장
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 구체적인 클리닝 공정은 추가적인 설계 검토 필요 → 하부 오거뿐 아니라 상부 플레이트, 체결부 및 투입구를 포함한 전체 클리닝 방안 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| • 구체적인 클리닝 공정은 추가적인 설계 검토 필요 → 베어링 등 구동부와 분말 접촉부의 독립구조 및 금속·자성 이물 방지방안 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| • 구체적인 클리닝 공정은 추가적인 설계 검토 필요 → 슈터 배출부 밀폐캡 적용 필요성 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| • 구체적인 클리닝 공정은 추가적인 설계 검토 필요 → 정제수 세척 후 완전 건조 및 에어젯 적용방안 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| • 제공받은 소재 정보를 검토한 결과, 소재별 비중 차이가 커 정량 투입방식에 대한 추가 고려 필요 → PE·PP 등 경량·교체형 재질 적용 가능성 및 금속·자성 이물 저감방안 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| • 제공받은 소재 정보를 검토한 결과, 소재별 비중 차이가 커 정량 투입방식에 대한 추가 고려 필요 → 실제 소재별 충진량 1 kg 미만 및 전체 용량 10 L 미만 조건을 반영한 설비 소형화 방안 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| • 제공받은 소재 정보를 검토한 결과, 소재별 비중 차이가 커 정량 투입방식에 대한 추가 고려 필요 → 소재별 비중 차이를 고려한 체적 기반 정량 투입방안 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| • 설치 공간 축소를 위한 리볼버 타입 검토 예정 → 다수 오거를 회전시키는 리볼버 타입 또는 매거진 교체형 구조 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| • 국내 설비 문제 발생 시 중국 현지 인력이 방문하여 대응해야 하는 상황 → 국내 인력·매출·사후대응 체계의 소명 가능 여부 구매팀 협의 |  | 소재개발 AX팀 | 26/09/09
| • 다음 주 수요일 이후 후속 미팅 가능할 것으로 예상 → 금일 논의사항을 반영한 설계안, 설비 컨셉, 일정 및 가견적 준비 |  | 유로포장 | 26/09/09
| • 다음 주 수요일 이후 후속 미팅 가능할 것으로 예상 → 검토 완료 시 설계 리뷰 전 자료 사전 공유 |  | 유로포장 | 26/09/09
Agenda | 오거 계량기 구조 및 클리닝 컨셉
내용 | • 1번안: 2단 격벽 오거 구조 검토 중. 2개 모터, 원료통 및 충진 노즐 2개로 구성
• 중간 격벽을 적용하여 탈착 부위를 줄이고 세척성을 높이는 방식
• 2번안 : 개별 소재별 세척이 가능하도록 오거 전체가 하단으로 탈거되는 구조 검토
• 하단 오거통 전체를 쉽게 분리·세척하는 방식으로 교차오염 저감 가능
• 3번안 : 오거 계량기를 상판 레일을 따라 측면으로 이동시키는 슬라이드 방식
• 슬라이드 방식 적용 시 탈거 위치로 오거를 이동시켜 분리 가능
• 하단 전체 탈거 구조에서도 상부 플레이트의 클리닝 방안 추가 검토 중
• 세척 챔버 내부에서 정제수를 분사하는 식기세척기 형태의 클리닝 방식 검토중
• 분말 비산 대응을 위해 투입구 및 오거 노즐 측면에 별도 석션 장비 적용 가능
• 석션은 설비 클리닝 공정이 아닌 포장 작업 중 분말 비산 제거 용도
• 구체적인 클리닝 공정은 추가적인 설계 검토 필요
| → 완전한 클리닝이 중요하므로 하단 오거통 전체가 분리되는 2번 컨셉 선호 |  | 소재개발AX팀
| → 체결부와 원료 투입구를 포함한 분말 접촉부 전체의 클리닝 필요 |  | 소재개발AX팀
| → 세척이 어려운 부분은 외부와 내부가 분리되는 독립 체결구조 검토 필요 |  | 소재개발AX팀
| → 베어링 등 구동부 마모에 따른 금속·자성 이물 혼입 우려 |  | 소재개발AX팀
| → 슈터 배출부는 세척 및 설비 이동 중 파우더 흘림 방지를 위한 밀폐캡 필요 여부 검토 필요 |  | 소재개발AX팀
| → 작업자가 호퍼에 파우더를 투입할 때 격벽 부위에서 교차오염이 발생하지 않는 구조 필요 |  | 소재개발AX팀
| → 세척 설비는 건조룸에서 사용 예정이므로 세척 후 완전 건조 기능 필요 |  | 소재개발AX팀
| → 정제수 세척과 함께 잔류 수분 및 분말 제거를 위한 에어젯 적용 검토 필요 |  | 소재개발AX팀
| → 식기세척기 형태의 세척 컨셉 자체는 적용 가능할 것으로 판단 |  | 소재개발AX팀
| → 하부 오거뿐 아니라 상부 플레이트, 체결부 및 투입구를 포함한 전체 클리닝 방안 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| → 베어링 등 구동부와 분말 접촉부의 독립구조 및 금속·자성 이물 방지방안 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| → 슈터 배출부 밀폐캡 적용 필요성 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| → 정제수 세척 후 완전 건조 및 에어젯 적용방안 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
Agenda | 설비 재질·용량 및 정량 투입
내용 | • 제공받은 소재 정보를 검토한 결과, 소재별 비중 차이가 커 정량 투입방식에 대한 추가 고려 필요
| → 오거 및 구조물 중량으로 인한 이동·이송 문제 우려 |  | 소재개발 AX팀
| → 경량화를 위해 PE·PP 재질을 적용하고 사용 후 교체하는 방식 검토 가능 |  | 소재개발 AX팀
| → 스테인리스는 내구성이 우수하지만 장기간 사용 시 마모로 발생하는 금속·자성 이물의 영향 우려 |  | 소재개발 AX팀
| → 하루 10종을 취급하더라도 전체 사용 용량은 10 L 미만으로 예상 |  | 소재개발 AX팀
| → 기존에 전달한 호퍼 용량 1,000~1,500 L와 달리 실제 소재별 충진량은 1 kg 미만으로 예상 |  | 소재개발 AX팀
| → 실제 사용량을 기준으로 호퍼 및 설비 크기 축소 가능 |  | 소재개발 AX팀
| → 정량 투입은 기본적으로 체적 기반 방식 적용 필요 |  | 소재개발 AX팀
| → 소재별 물성 차이로 인해 모든 조건을 만족하기 어려운 부분은 일부 허용 필요 |  | 소재개발 AX팀
| → PE·PP 등 경량·교체형 재질 적용 가능성 및 금속·자성 이물 저감방안 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| → 실제 소재별 충진량 1 kg 미만 및 전체 용량 10 L 미만 조건을 반영한 설비 소형화 방안 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
| → 소재별 비중 차이를 고려한 체적 기반 정량 투입방안 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
Agenda | 다품종 오거 운영 및 공간 축소
내용 | • 다수 소재를 취급하더라도 포장 작업은 순차적으로 진행하는 컨셉
• 포장 완료 후 해당 오거 계량기를 분리하여 세척하는 방식 검토
• 현재 다수 오거를 일렬로 배치하고 정면으로 탈거하는 구조이며, 예상 설비 길이는 약 4 m
• 다수 오거를 회전시키는 구조는 기계적으로 복잡할 가능성 있음
• 설치 공간 축소를 위한 리볼버 타입 검토 예정
| → 다수 오거를 일렬 배치하는 방식보다 회전식 구조 적용 가능성 제안 |  | 소재개발 AX팀
| → 매거진 교체형 구조 적용 시 전체 설비 크기를 줄일 수 있을 것으로 판단 |  | 소재개발 AX팀
| → 설치 공간이 협소하므로 설비 소형화 필요 |  | 소재개발 AX팀
| → 회전식 구조 적용 시 실제 취급 소재 수에 따라 약 15개 수준의 오거가 필요할 가능성 있음 |  | 소재개발 AX팀
| → 다수 오거를 회전시키는 리볼버 타입 또는 매거진 교체형 구조 검토 |  | 유로포장 | 26/09/09
Agenda | 잠재업체 등록 및 공급·대응 체계
내용 | • 국내 정규직 직원이 적고, 주요 인력이 중국 현지에 있어 실제 사업역량보다 작게 표시될 가능성 우려
• 설계인력 대부분이 중국 현지에 있으며, 원가 문제로 국내 운영조직을 상해로 이전한 상황
• 중국 현지에서 생산한 설비를 해외로 수출하는 사업구조
• 국내 설비 문제 발생 시 중국 현지 인력이 방문하여 대응해야 하는 상황
| → 중국을 주요 생산거점으로 운영하는 사업구조를 별도 설명하여 업체등록 시 소명 가능할 것 |  | 소재개발 AX팀
| → 업체등록을 조속히 진행할 필요가 있으므로 양사 신속 대응 필요 |  | 소재개발 AX팀
| → 단독업체 진행 가능성과 구매 기준 확인 필요 |  | 소재개발 AX팀
| → 국내 인력·매출·사후대응 체계의 소명 가능 여부 구매팀 협의 |  | 소재개발 AX팀 | 26/09/09
Agenda | 설계자료 및 차기 일정
내용 | • 금일 논의사항을 반영하여 설계 컨셉 재검토 예정
• 다음 주 수요일 이후 후속 미팅 가능할 것으로 예상
| → 2026.09.09. 14:00~15:30 설계 리뷰 미팅 |  | 소재개발 AX팀
| → 검토가 조기에 완료될 경우 회의 전 자료 사전 공유 요청 |  | 소재개발 AX팀
| → 금일 논의사항을 반영한 설계안, 설비 컨셉, 일정 및 가견적 준비 |  | 유로포장 | 26/09/09
| → 검토 완료 시 설계 리뷰 전 자료 사전 공유 |  | 유로포장 | 26/09/09
회의명 |  | 소재관리자동화 - 소포장 설비 개발 미팅 (3차 설계 리뷰)
일시 |  | 2026.09.09 14:00 ~ 15:30 | 장소 | 대전기술연구원(webex) 52116
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임, 이정훈 책임
| 유로포장 | 공재형 소장
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 리볼버 형식 검토 결과, 슈터가 설비에 고정되어 리볼버 형식 적용 시 기술적 난이도 높을것으로 예상 → 오거와 슈터의 일체형 설비 검토 요청 |  | 유로포장 | 26/09/15
| • 미세입자 대응을 위해 HEPA 등급 고려중 → 양산쪽 문의 후 HEPA 등급 적용 필요성 확인 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/15
| • SCADA 관련 기능은 LG CNS와 논의 중이며, 유로포장 검토 요청 가능성 있음 → 포장 기계 설치 가능 면적 공유 예정 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/15
| • RFP 전달 시 제안서와 견적서 전달 가능 → RFP 전달 요청 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/15
| • RFP 전달 시 제안서와 견적서 전달 가능 → RFI 선전달 및 소재개발AX팀 컨펌 조건 검토 |  | 유로포장 | 26/09/15
Agenda | 오거-슈터 구조 및 비산 대응
내용 | • 리볼버 형식 검토 결과, 슈터가 설비에 고정되어 리볼버 형식 적용 시 기술적 난이도 높을것으로 예상
| → 오거와 슈터의 일체형 설비 검토 요청 |  | 유로포장 | 26/09/15
• 입자 크기와 비중이 작고 다공성 물질이 있어 비산 우려
| → 비산 발생 구간을 최소화하는 방향 검토 필요 |  | 유로포장
• 슈터가 길어질 경우 슈터 내부 클리닝 난이도 증가 및 파우더 배출 시간 증가 예상
• 슈터 개수 증가 시 설비 길이 증가 예상
| → 오거와 슈터 설계 재검토 후 다음 미팅 제안 예정 |  | 유로포장
Agenda | 내부 잔량 저감 및 토출부 검토
내용 | • 계량기 내부 잔량 저감을 위해 진동 또는 스크래퍼 적용 검토
• 터널링 또는 발열재 성분의 화학 반응으로 설비 내부 잔량 발생 문제 확인
• 노커 또는 바이브레이터 검토중이며, 노커는 소음 우려
| → 제작 후 실물 검증 기반 최적화 필요 |  | 유로포장
• 탈거하는 모든 설비를 한 패키지로 볼 경우 5 kg 내외 예상
• 토출구 잔여물 제어 방식으로 에어블로우 검토
| → 캡 형태 적용이 어려울 경우 설비 하부의 작은 트레이 형태 검토 필요 |  | 유로포장
Agenda | 집진기 및 필터 등급
내용 | • 필터가 포함된 집진기 반영 요청
• 집진 필터 등급 선정 필요
• 미세입자 대응을 위해 HEPA 등급 고려중
| → 양산쪽 문의 후 HEPA 등급 적용 필요성 확인 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/15
• HEPA 등급 적용 시 진공모터 크기 증가 예상
Agenda | 중량 검측 및 샘플 분리
내용 | • 중량 검측을 위해 미세 중량선별기 사용 예정
• 제약 분야에서 사용하는 0.005 g 편차 설비 기반으로 무게측정 설비 구성 예정
• 무게별 특정 트레이에 샘플 분리 가능
Agenda | 설치 면적, SCADA 및 RFI/RFP 일정
내용 | • SCADA 관련 기능은 LG CNS와 논의 중이며, 유로포장 검토 요청 가능성 있음
| → 포장 기계 설치 가능 면적 공유 예정 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/15
• 공유 면적에는 포장 설비뿐 아니라 다른 기계도 포함 예정
• RFP 전달 시 제안서와 견적서 전달 가능
| → RFP 전달 요청 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/15
| → RFI 선전달 및 소재개발AX팀 컨펌 조건 검토 |  | 유로포장 | 26/09/15
• 추석 전 RFI 전달 시 추석 전 RFP 전달 가능
회의명 |  | 소재관리자동화 - 소포장 설비 개발 미팅 (4차 설계 리뷰)
일시 |  | 2026.09.15 09:00 ~ 10:00 | 장소 | 대전기술연구원(webex) B04
참석자 | 소재개발AX팀 | 장은수 책임, 이정훈 책임, 맹하솔 책임
| 유로포장 | 공재형 소장
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 상세설계를 위해, 금일까지 표준계약서 작성 예정이며 제안서는 기본사항 외 세부사항(ex.능구현범위등)은 내일 작성 완료 예정(RFP작성을 위해 필요한 자료,RFI) |  | 유로포장 | 26/09/16
| • 다음주 화요일까지 설비 컨셉소개안, 일정, 레이아웃(도면) 및 예가 작성본을 전달 요청 |  | 유로포장 | 26/09/19
| • 오거 및 슈터 일체화 검토 → 슈터는 그대로 있고, 관로를 슈터 내부에 적용하는 방식 검토 요청 → 기존 슈터의 기능을 타 부품에 기능을 분할 부여하는 방식 검토요청 → 오거 스크류는 수평 형태로 재검토 → 설비 구동부를 수직형태로 구성시, 탈부착 용이성 검토 요청 |  | 유로포장 | 26/09/19
| • 세척기 설비 검토 → 제안서 작성간, 세척기 내용이 포함필요하며 사전 리뷰 가능한지 일정 확인 요청 → 세척기 관련 참고사항(외형 및 사양등)이 없는 상황이며 해당 참고사항 자료 공유 요청 |  | 유로포장 | 26/09/19
Agenda | 계약 및 RFI/RFP 작성 일정
내용 | • 업체등록 관련, process설명 |  | 소재개발AX팀
| • 등록간 고려 및 협의사항이 있을시 구매팀뿐만 아니라 당팀과도 협의 및 문의 요청 |  | 소재개발AX팀
| • 업무 scope 고려시, 포장기/세척기/시스템이 있는데 어떻게 구성을해서 IP작성등을 진행해야할지 검토중 |  | 유로포장
| • 세척기까지는 턴키로 하되, 전체 항목을 구분하여 전달해주면 당사가 전체 내용 검토 예정 |  | 소재개발AX팀
| • 상세설계를 위해, 금일까지 표준계약서 작성 예정이며 제안서는 기본사항 외 세부사항(ex.능구현범위등)은 내일 작성 완료 예정(RFP작성을 위해 필요한 자료,RFI) |  | 유로포장 | 26/09/16
| • 이번주 금요일까지 RFP를 작성해서 전달 → 다음주 화요일까지 컨셉소개안, 일정, 레이아웃(도면) 및 예가 작성본을 전달 요청 → 이후 수요일 당사에서 재검토 후 차후 process를 9월 말까지 진행하는것을 목표 |  | 소재개발AX팀 | 26/09/18
Agenda | 오거 및 슈터 일체형 검토사항
내용 | • 오거와 슈터 일체형 구현은 불가. 두 파트를 연동되게 작업은 불가능 (오거는 공급기/슈터는 계량기 파트이기 때문) |  | 유로포장
| • 슈터는 포장지에 파우더가 잘 들어갈 수 있도록, 포장지에 물건이 잘 들어갈 수 있게 잡아주는 기능을 수행(슈터에 계량은 없음) |  | 유로포장
| • 슈터 아웃라인은 유지하되, 관로를 슈터쪽에 삽입하는 방향 검토요청 |  | 유로포장 | 26/09/18
| • 슈터는 그대로 있고, 관로를 슈터 내부에 적용하는 방식 제안(슈터 내측으로 오거와 관로를 한 개의 파트로 설계) |  | 유로포장 | 26/09/18
| • 기존 슈터의 기능을 타 부품에 기능을 분할 부여하는 방식 검토요청 |  | 유로포장 | 26/09/18
| • 소량 오거 형태의 경우, 오거 스크류는 수직형태가 유리하며 수평형태도 적용 가능하나 정량 조절 및 비산 발생 방지에는 불리할것으로 예상됨 |  | 유로포장
| • 오거 스크류는 수평 형태로 재검토 하겠음 |  | 유로포장 | 26/09/18
Agenda | 수직/수평형태 설비 구성
내용 | • 설비 구동부를 수직형태로 구성시, 모터도 상단에 존재하므로 탈부착에 불리할것으로 예상됨. 탈부착 용이성도 같이 검토 요청 |  | 유로포장 | 26/09/18
| • 분말계량 방식은, 회전수로 일정량을 밀어내야하며, 관 안에 일정량이 꽉 차 있어야함. 수평형태의 경우 자동으로 꽉차 있지 않기 때문에 계량의 문제가 발생할 수 있음 |  | 유로포장
| • 1회 계량양이 소분이며, 계량부 오염이 우려됨(:이미지 센서의 볼륨 베이스도 동일 문제 우려 |  | 유로포장
| • 위 사항 고려하여, 오거와 슈터 기능 일체화가 불가하다면 슈터의 기능을 분할하여 재검토 요청 |  | 유로포장 | 26/09/19
| • 비산발생 예상 부의 틈(gap) 및 낙차를 줄이고, 집진하는 형태등 3가지를 고려하여 비산 방지 예정 |  | 유로포장
Agenda | 세척기 설비 검토
내용 | • 포장기 파트 개발의 예산은 ~3억 수준이며, 세척 부분은 예산이 대략적으로 산출이 어려운 상황 |  | 유로포장
| • 세척기 관련, 세부적인 설계사항은 내부 검토중 |  | 유로포장
| • 제안서 작성간, 세척기 내용이 포함필요하며 사전 리뷰 가능한지 일정 확인 요청(세척기는 드라이룸과 별개건으로 외부에 적용됨) |  | 유로포장 | 26/09/19
| • 확인 가능한 범위에서 설계사항 및 리뷰 준비 하겠으며, 세척기 자체의 설비 구현 난이도는 낮음 (기본 구동부등은 협력업체를 활용하고 있음) |  | 유로포장
| • 세척기 관련 참고사항(외형 및 사양등)이 없는 상황이며 해당 참고사항 자료 공유 요청 |  | 유로포장 | 26/09/19
Agenda | 기타
내용 | • HEPA 등급 추후 재논의 예정 |  | 소재개발AX팀

## XtalPI
회의명 |  | XtalPI 기술 소개
일시 |  | 2026.09.18 08:30 ~ 10:00 | 장소 | 화상
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임
| 전해질2팀 | 이정훈 팀장, 안준혁 책임
| XtalPI | 센터장, 통역
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • XtalPI 설비 납품 이력(북경대 등) 공유 |  | XtalPI
| • 코인셀 설비 내부에서 전해질 외 재료들(ex.양극재 및 음극재)에 대한 스크리닝 가능 여부 (ex. 전해질 type은 고정하고 양극재 5종에 대해 코인셀 제작 가능 여부) |  | XtalPI
| • 모노 및 스택셀 개발(구현) 가능 여부 |  | XtalPI
Agenda | • Electrolyte preparation & Coin cell assembly workstation 설비 소개
내용 | • Electrolyte제조 후, Coin cell assembly 설비로 human 개입없이 이동
• 피펫 사이즈(현 1/5ml) 변경 가능하며, 용량이 많을땐 펌프를 통해 이동하는 형태 가능(제작 이력 있음)
• AGV를 통해 rack에서 부터 설비로 원자재 loading / 폐기물 unloading 가능
• 바코드 식별을 통해 제품간 구분(w/ 스캐너)가능. 트레이 및 바이알 모두 적용 가능
• 바이알에 바코드 없이도, 바이알이 놓여지는 트레이 위치와 바이알 내부 정보간 시스템 연계/추적 가능
• 코인셀 자동화 경우 OCV측정이 포함됨
• 현재 2032기준으로 설비 있으며, 모노/스택셀은 설비가 현재 없음 (싱글셀은 코인셀을 의미)
• 모노/스택셀 수요가 있으면, 내부 검토해보겠으며 신규 개발이 필요한 상황
• 소프트웨어/하드웨어 뿐만 아니라 AI Agent도 개발중이며 추후에 적용 가능
• 전극 제조는 점도 ~500수준은 가능하며 고점도는 개발이 어려움
• 충방전 채널 설비는 없으나 third-party형태로 구현 가능

## 로민
회의명 |  | 로민 로민 기술 소개
일시 |  | 2026.09.03 10:30 ~ 12:00 | 장소 | 대전기술연구원(webex) 52415
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임, 김형태 책임, 박찬하 책임
| 로민 엔지니어 1명 | 확인필요
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 그래프만 보고 추출 대상 수치와 추출 방법을 자동 결정할 수 있는지는 추가 확인 필요 → 그래프만으로 추출 대상 수치와 추출 방법을 판단할 수 있는 기술 검토 |  | 로민 | 26/09/10
| • GPU 1대 기준 처리 성능 및 사양 안내 예정 → GPU 1대 기준 문서 처리 성능 및 관련 사양 안내 |  | 로민 | 26/09/10
Agenda | 로민 서비스 및 주요 구축 사례
내용 | • 문서 처리량이 많아 ROI 확보가 용이한(문서 작업량이 많은) 공공기관 중심의 사업 수행 이력 보유
• 문자 인식, 표 구조 인식, 레이아웃 인식 모델 자체 개발·운영
• 손글씨 문서 및 PC 파일 등 다양한 문서 형식 처리 가능
• AI OCR을 통해 문서 종류를 자동 분류하고, 문서별 필요 정보 자동 추출 가능
• 문서 구조와 내용을 분석하는 문서 파싱 솔루션 제공
• 삼성증권 PDF 문서를 모바일 환경에서 보기 편한 구조로 재편집한 사례 有
• A2 크기 PPT 내 도면 및 도면 상세설명 정보 추출 사례 有
• 한화에어로스페이스 도면 약 40만 장의 주기·표 데이터 등을 파싱하여 전처리한 사례 有
Agenda | 문서 파싱 기술 및 API 연동
내용 | • 파싱 전용 모델 및 고객 요구사항에 따른 커스텀 모델 제공 가능
• 파일 파싱은 GPU가 아닌 CPU 기반으로 구동
• 라이트 파싱은 자체 모델 또는 기존 OCR 모델을 활용하며 VLM은 사용하지 않음
• 스마트 파싱은 VLM을 활용하는 방식
• OCR, TSR 등 복수의 전처리 로직과 모델을 파이프라인 형태로 구성
• 필요 시 VLM을 활용하는 방식도 옵션으로 제공
• VLM·LLM 백본은 LoRA 방식으로 커스텀한 모델 제공
• 워크플로우별 API Key를 발급하여 API 연동 가능
Agenda | 그래프 및 미니탭 데이터 추출
내용 | • 범용 모델로 미니탭 데이터 내부의 텍스트까지 추출하는 것은 어려움
• 추가 커스텀 개발을 통해 미니탭내용을 텍스트로 변환 가능(검토 필요)
• 그래프 내부의 개별 수치 추출은 범용 서비스 사양에 포함되지 않으며 추가 개발 필요
• 그래프 유형별 추출 대상 값은 학습을 통해 개선 가능할 것으로 판단
• 전체 샘플 데이터를 전처리 가능한 형태로 변환하는 업무는 제공 가능할 것으로 판단
• 그래프만 보고 추출 대상 수치와 추출 방법을 자동 결정할 수 있는지는 추가 확인 필요
| → 그래프만으로 추출 대상 수치와 추출 방법을 판단할 수 있는 기술 검토 |  | 로민 | 26/09/10
Agenda | AI Ready Data 및 Agent 활용 방향
내용 | • 현재 단순 문서 파싱보다는 Agent 활용에 초점을 두고 있음
• 기존 연구 문서를 AI Agent가 활용할 수 있는 AI Ready Data로 변환하는 것이 목표
• 로민 솔루션으로 해당 목표를 구현할 수 있는지와 추가 보완이 필요한 부분에 대한 검토 요청
| → 사람이 보았을 때 추출 기준이 명확한 항목은 별도 개입 없이 적용 가능할 것으로 판단 |  | 로민
| → 검증 과정에서 별도 지원 없이 처리가 어려운 항목은, 연구원과 협업하는 방향으로 검토 예정 |  | 로민
Agenda | 데이터 규모 및 처리 성능
내용 | • 비용 산정을 위해 예상 문서량과 사업 기간 확인 필요
• 처리량 산정 기준은 파일 용량이나 텍스트 수가 아닌 문서 페이지 수
• 요청 과업은 스마트 파싱에 최소 1개 이상의 모델을 적용하는 작업으로 판단
• L40S 또는 RTX PRO 6000급 GPU 기준 문서 1장당 약 5~6초의 처리시간 예상
• GPU 1대 기준 처리 성능 및 사양 안내 예정
| → 과거 자료가 연구원 개인 PC에 분산되어 있어 마이그레이션 및 파싱이 어려울것으로 예상 |  | 소재개발AX팀
| → 전체 데이터 규모를 현재 시점에서 추정하기 어려운 상황 |  | 소재개발AX팀
| → GPU 1장당 문서 처리량을 기준으로 내부 필요 자원을 역산할 예정 |  | 소재개발AX팀
| → GPU 1대 기준 문서 처리 성능 및 관련 사양 안내 |  | 로민 | 26/09/10
Agenda | 구축 환경 및 데이터 저장
내용 | • 파일 파싱 외 스마트 파싱 기능 사용 시 별도 GPU 서버 필요
• 고객사 내부에 GPU 서버 환경이 갖춰져야 서비스 제공 가능
• 폐쇄망 환경으로 구축 가능
• 저장 경로 설정을 통해 추출 데이터를 LG에너지솔루션 내부 시스템에 적재 가능
Agenda | 결과 검증 및 고도화
내용 | • 밸리데이션은 추출 작업 및 모델 성능을 고도화하는 과정으로 수행
• 추출 결과의 유효성은 Confidence Score를 중심으로 검증
| → 문서 파싱 결과의 유효성 검증 방법 확인 필요 |  | 소재개발AX팀
| → 연구원의 반복적인 검증 및 Rule 설정 부담을 줄일 수 있는 운영방식 고려 필요 |  | 소재개발AX팀

## 마로솔
회의명 |  | 소재관리자동화/소형파우치셀 패키징 설비 제작 관련 기술 미팅
일시 |  | 2026.08.21 15:00 ~ 16:00 | 장소 | 대전기술연구원(webex) 5P203
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임,이정훈 책임
| 마로솔 영업담당자1 | 확인필요
| 연구원1 | 확인필요
구분 | 회의 내용 |  | 담당자 | 기한 | 비고
F/U | • 장비 도입 지역 : 과천 및 서초 → LGES 제안 컨셉 설계 가능 여부 검토 |  | 마로솔 | 26/08/26
Agenda | 업체정보
내용 | • 전체 취급 제품 종류 및 개수 확인 요청(전체 제품종류 2500종/일일 생산 품목은 10종류 맞는지)
| → 양극재 활물질을 타겟(분말) / 각 분말마다 물성 상이 |  | 소재개발AX팀
| → 양,음극재 연간 2500종 이상 추정 /주간 50종, 일 평균 10종 예상 |  | 소재개발AX팀
Agenda | 요구사양
내용 | • 공정간 불순물 침투/교차오염 예방 필요, 메인설비는 고정하되 호퍼나 라인등은 탈 부착 가능한 형태
• 물청소와 같은 완전 클리닝 필요
• 장비 도입 지역 : 과천 및 서초
| → 차주 수요일까지 컨셉 가능 여부 검토하겠음(w/ 물류 연계) |  | 마로솔
| → 이후, 현장 답사/일정 확인하겠음 |  | 마로솔
| → LGES 제안 컨셉 설계 가능 여부 검토 |  | 마로솔 | 26/08/26