## Slide 1
[회의록] 전극설계팀 미팅
회의명 |  | 실험자동화 논의 #2차 미팅 |  | 
일시 |  | 2026.10.01 16:30 ~ 17:30 | 장소 | 대전기술연구원 4P307
참석자 | 소재개발AX팀 | 우선확 팀장, 장은수 책임, 이정훈 책임, 맹한솔 책임 |  | 
 | 전극설계팀 | 권혁용 책임, 정민환 책임 |  | 
회의 내용 | 담당자 | 기한 | 비고
• 추후 미팅 일정 수립(팀장급 미팅) : 추후 방향성 논의 | 소재개발AX팀 | 26/10/08 | 
• 반제품·슬러리·정극·유변물성 리스트 정리 후 전달 예정 → 전달받은 리스트 체크 후 회신 요청 | 소재개발AX팀 /전극설계팀 | 26/10/08 | 
• 회의록 정리 및 공유 예정, 다음 주 업데이트 후 재검토 예정 | 소재개발AX팀 | 26/10/06 | 
No. | 내 용
1 | • 소재개발 AX 과제 개요 및 현황
2 | • 과제 진행 방향/방식
3 | • 일정 및 투자
4 | • 현황 조사 및 맨파워 산출
5 | • 모노셀·스택셀 자동화 방향
6 | • 개발센터 협업 범위 (의사결정 필요)
주요 Agenda
F/U 사항

## Slide 2
[회의록] 전극설계팀 미팅
구분 | 회의 내용 | 담당자 | 기한
Agenda | 소재개발 AX 과제 개요 및 현황 |  | 
내용 | • 지주사에 올해 초 보고된 AX 과제로, 현업 연구팀과 협업하여 에이전트 개발 및 실험 자동화 추진 |  | 
 | • 범위가 양극재에서 4대 소재, 6대 소재로 확장되었고 이에 따라 조직도 변경 중 |  | 
 | • 대상 12개 팀: 양극재 개발 담당, 소재기술 담당(음극재·전해액 등), 파우치형부품팀, 요소소재팀 포함 |  | 
 | • 연구 인원 185명이며, 자연감소분만 보충하여 2030년까지 175명 유지가 전제 |  | 
 | • 양극재 선행 A급 기준 G1~G3 기간 약 85주를 35주로 단축하는 것이 목표 |  | 
 | • 지주사 탑다운 KPI와 현업 실태 간 간극 존재. 지주사 보고 내용에 맞춰 조정하며 보완 중 |  | 
 | • CATL이 2028년까지 달성 예정이라는 이유로 목표 시점이 2030년에서 2028년으로 앞당겨짐 |  | 
Agenda | 과제 진행 방향/방식 |  | 
내용 | • 에이전트(두뇌), 실험 자동화 설비(손발), 미들웨어·플랫폼(신경망)의 3단 구조. 플랫폼 부분은 현재 공백 |  | 
 | • 최종 목표는 에이전트의 DOE 제안, 가상검증, 자동화 설비 실험, 피드백으로 이어지는 SDL 구축 |  | 
 | • 팀 내부를 3개 기능 그룹으로 구성 (피지컬 AI 포함) |  | 
 | • 유관 조직이 담당하지 않는 영역은 AX팀이 담당하며, 일부는 외주·아웃소싱 병행 |  | 

## Slide 3
[회의록] 전극설계팀 미팅
구분 | 회의 내용 | 담당자 | 기한
Agenda | 일정 및 투자 |  | 
내용 | • 내년 예산은 절반 이상 삭감 우려 |  | 
 | • 올해는 현황 파악, 요건 정의, 업체 풀 및 상용설비 검토에 집중 |  | 
 | • 2028년 12월 과천 2단계 입주 후 2029년 1월부터 Full automation lab 세팅 • 2029년 6월까지 시운전 완료 예정. 이후 셀프드라이빙 랩으로 전환 |  | 
Agenda | 현황 조사 및 맨파워 산출 |  | 
내용 | • 실험을 분석, 셀 제작, 전기화학평가의 3가지로 분류하여 팀별 단위 실험 조사중 |  | 
 | • 조사 항목: 소요시간, 월평균 횟수(최근 6개월~1년 평균), 외주·도급 여부. 이를 기반으로 M/M 산출 |  | 
 | • 실험 명칭이 상이하여 데이터 표준화 병행중 |  | 
 | • DOE 도출이 어려운 상황이며, 13개 팀이 취급하지 않는 실험은 우선 제외 |  | 
 | • 2026년 대비 2030년 매출이 2.x배 증가하므로 과제 수도 유사하게 증가한다고 가정 (현재 대비 약 2배 실험량 필요) |  | 
 | • 에이전트를 통한 DOE 축소분과 자동화를 통한 인력 대체분을 구분하여 scale 조정 예정 |  | 
 | • M/M를 비용으로 환산하여 ROI 산출 |  | 

## Slide 4
[회의록] 전극설계팀 미팅
구분 | 회의 내용 | 담당자 | 기한
Agenda | 모노셀·스택셀 자동화 방향 |  | 
내용 | • 모노셀 기준으로 단면 코팅 및 플레이트형 진공건조 자동화를 우선 추진 • 양면 코팅은 R2R 및 배기 유틸리티 부담이 커 후순위 |  | 
 | • 스택셀은 파일럿 표준 전극을 활용하여 조립 자동화부터 추진 |  | 
 | • 선행설비기술팀과 연계하고 폼팩터 표준화 협의 중 |  | 
 | • 사업부 검증 단계인 G3 이후(약 17주)는 건드리지 않는 것으로 정리 |  | 
Agenda | 개발센터 협업 범위 (의사결정 필요) |  | 
내용 | • 모노셀 제작·평가 자동화 및 물성 측정 자동화에 개발센터가 참여할지 여부 확인 필요 |  | 
 | • 팀장 KPI에 반영되어야 인원 투입이 확실해질 것으로 예상 |  | 
 | • 설치 장소는 오창이 어렵고(출장 인원 제한) 대전 또는 과천이 적합 |  | 
 | • 개발센터 현황: 자동화 인력 0.5명 수준, 도급 수량 및 평가 채널 부족 VOC 존재 |  | 

## Slide 5
[회의록] 전극설계팀 미팅
구분 | 회의 내용 | 담당자 | 기한
Agenda | 개발센터 협업 범위 (의사결정 필요) |  | 
내용 | • 접착력 자동화 장비 견적이 타발기 포함 약 20~25억, 제외 시 약 7억으로 상이 • 견적 누락 여부 확인 필요 |  | 
 | • 단순 반복 작업은 도급으로 전환하고 연구원은 신청만 하는 다크랩 운영팀 개념 검토 |  | 
 | • 3전극은 소재개발 범위에 미포함 (소재개발은 코인셀·바이셀로 리튬 플레이팅 확인) • 모노셀 자동화와 병행 시 3전극 추가는 용이할 것으로 판단 |  | 
 | • 소재개발 조성과 파일럿·양산 조성이 달라 결과 연계에 한계가 있을 수 있음 |  |